RINGKASAN EKSEKUTIF

| CADANGAN | : | Pelaksanaan Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris – Malaysia Productivity Blueprint (SPPE-MPB) 2019 |
| --- | --- | --- |
| TARIKH | : | Tahun 2019 |
| ANGGARAN KOS TERLIBAT | : | RM6,379,737.95 2019 = RM6 juta; Baki 2018 = RM379,737.95) (Bajet Pembangunan RMK11) |
| JABATAN/CAWANGAN/ UNIT | : | MPC Wilayah Tengah (CRO) |
| IMPAK KEPADA RAKYAT | : | - Meningkatkan daya saing dan produktiviti di perinkat Perusahaan Kecil dan Sederhana (PKS). - Melahirkan syarikat contoh yang boleh meningkatkan produktiviti dan daya saing yang tinggi dan dijadikan sebagai Tanda Aras. |
| LEBIHAN PERUNTUKAN BAJET/TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN | : |  |
| KOMEN/TANDATANGAN PENGURUS PCT | : |  |

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN

Tajuk:

Pelaksanaan Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris – Malaysia Productivity Blueprint (SPPE-MPB) Bagi Tahun 2019

1.0	Tujuan

Tujuan kertas kerja ini untuk memaklum dan mendapat pertimbangan Lembaga Pengurusan (BOM) MPC bagi meluluskan pelaksanaan Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris – Malaysia Productivity Blueprint (SPPE-MPB) dengan peruntukan sebanyak RM6 juta bagi tahun 2019. Skim ini akan dilaksanakan di bawah bajet pembangunan yang telah diluluskan dalam Rolling Plan 2 (RP2) Rancangan Malaysia ke-11 (RMK11).

- Latar belakang

- Pada Rolling Plan 2 (RP2) Rancangan Malaysia ke-11 (RMK11), MPC melalui Central Region Office (CRO) telah memohon bajet pembangunan bagi menjalankan program yang dinamakan sebagai Skim Peningkatan Produktiviti Enterpris – Malaysia Productivity Blueprint (SPPE-MPB).

  - Unit Perancang Ekonomi (EPU), melalui surat yang diperolehi dari Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI) bertarikh 24 Oktober 2016 telah memaklumkan mengenai permohonan bajet bagi menjalankan skim tersebut telah diluluskan.

2.3	Peruntukan sebanyak RM5 juta (125 Syarikat) telah disalurkan pada tahun 2017 dan RM6 juta (150 Syarikat) pula telah disalurkan pada tahun 2018. Manakala sasaran bagi tahun 2019, sebanyak RM6 juta akan diterima oleh MPC bagi melaksanakan intervensi kepada 150 syarikat PKS yang akan dikenalpasti.

- Kaedah Pelaksanaan

3.1	Skim ini melibat 3 fasa pelaksanaan  iaitu (i) FASA 1: Pemilihan, Promosi & Pra-diagnostik; FASA 2: Intervensi dan FASA 3: Post-Diagnostik, Pemilihan  syarikat contoh & perkongsian amalan terbaik. (Rujuk Jadual 1 dan Lampiran 1).

3.2	Bagi tahun 2019, jumlah syarikat yang disasarkan adalah sebanyak 150 syarikat.

3.3	Kriteria pemilihan syarikat bagi menyertai skim SPPE-MPB dan pemilihan syarikat contoh adalah seperti di Lampiran 2.

4.4 	Agihan peruntukan mengikut fasa (bagi setiap syarikat yang menyertai) adalah  sebagaimana permohonan kepada pihak EPU seperti Jadual 1 berikut.

Jadual 1: Aktiviti dan Pecahan Peruntukan SPPE*

| Bil. | Aktiviti | Peruntukan (RM) |
| --- | --- | --- |
| FASA 1: Pemilihan, Promosi & Pra-diagnostik |  |  |
| 1 | Pemilihan Syarikat / Engagement / Promosi | 1,000 |
| 2 | Kem Pembudayaan | 3,000 |
| 3 | Pra-Diagnostik | 2,000 |
| FASA 2: Intervensi |  |  |
| 4 | Intervensi 1-3 - Kursus 1 (RM9,000) - Kursus 2 (RM9,000) - Lawatan Perundingan (RM10,000) | 28,000 |
| 5 | Pemantauan | 1,000 |
| 6 | Pembelajaran Sepanjang Hayat | 1,000 |
| FASA 3: Post-Diagnostik, Pemilihan Syarikat Contoh & Perkongsian Amalan Terbaik |  |  |
| 7 | Post-Diagnostik | 2,000 |
| 8 | Pemilihan syarikat contoh dan perkongsian amalan terbaik | 2,000 |
| Jumlah Peruntukan Setiap Syarikat (RM) |  | 40,000 |

*Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 1/2017

4.5	Skim ini akan dilaksanakan seperti pendekatan berikut:

- Kolaborasi bersama Productivity Nexus (PN) di mana sembilan Nexus akan mendapatkan sebanyak 80 syarikat (53%) berdasarkan sasaran yang ditetapkan  (rujuk Jadual 2).

- Manakala baki sebanyak 70 syarikat (47%), pelaksanaannya akan dikendalikan sendiri oleh pihak CRO dan pejabat-pejabat wilayah yang lain.

Jadual 2: Agihan Bilangan Syarikat Mengikut Subsektor**

| Bil. | Sub-sektor | Bil. Syarikat yang dikendalikan |  | Jumlah Syarikat | Anggaran Kos (RM40,000/ syarikat) (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MPC | PN |  |  |
| 1. | Peruncitan | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 2. | Kimia & Produk Kimia | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 3. | Agro Food | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 4. | Elektrik & Elektronik | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 5. | Jentera dan Kelengkapan | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 6. | Pelancongan | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 7. | ICT | 10 | 10 | 20 | 800,000 |
| 8. | Khidmat Profesional | - | 5 | 5 | 200,000 |
| 9. | Penjagaan kesihatan | - | 5 | 5 | 200,000 |
| Jumlah |  | 70 | 80 | 150 | 6,000,000 |

**Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 112/2018

4.6	Pembekal perkhidmatan MPC  akan digunakan dalam pelaksanaan aktiviti diagnostik dan intervensi. Kadar pakej bayaran yuran profesional meliputi penginapan penceramah dan tambang pengangkutan (pergi dan balik) ke tempat program. Kadar bayaran adalah sama sepertimana yang telah diluluskan oleh pihak pengurusan MPC seperti di Lampiran 3.

4.7	Pelaksanaan pra-diagnostik (Fasa 1) dan post-diagnostik akan dilaksanakan oleh MPC  dan/atau pembekal perkhidmatan bagi semua 150 syarikat.

4.8	Baki peruntukan bagi setiap aktiviti (setelah ditolak bayaran kepada pembekal) akan dipohon oleh pejabat wilayah berkaitan untuk dijadikan sebagai yuran pengurusan. Aktiviti tersebut meliputi pra-diagnostik,  intervensi, post-diagnostik dan lain-lain aktiviti.

4.9	Bagi tujuan mengawal tahap perbelanjaan peruntukan skim ini, tuntutan yuran pengurusan secara berfasa akan dilaksanakan iaitu setelah aktiviti berkaitan disempurnakan, tuntutan kontra hasil akan dikemukakan kepada Bahagian Kewangan mengikut prosedur yang ditetapkan.

4.10	Sistem tadbir urus bagi skim ini meliputi Jawatankuasa Pemandu dan Jawatankuasa Teknikal yang telah diwujudkan sejak pelaksanaan SPPE 2017 lagi.  Ia bagi memastikan pemilihan dan pelaksanaan skim ini di semua syarikat dilaksanakan dengan berkesan dan mengikut jadual yang ditetapkan seperti di Lampiran 4.

5.0	Yuran Komitmen

5.1	Kadar yuran komitmen yang akan dikenakan adalah dicadangkan untuk mengikut saiz syarikat seperti Jadual 3.

Jadual 3: Yuran komitmen Untuk Syarikat***

| Kadar | Saiz Syarikat | Yuran Komitmen |
| --- | --- | --- |
| A | Sederhana | RM5,000 |
| B | Kecil | RM2,000 |

***Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 112/2018

6.0	Peruntukan dan Unjuran Perbelanjaan SPPE 2019

6.1	Perancangan dan unjuran perbelanjaan adalah sebagaimana maklumat di dalam Lampiran 5. Perancangan tersebut adalah bagi memastikan aktiviti yang dirancang dapat dilaksana dengan berkesan dan mencapai KPI ditetapkan. Tahap perbelanjaan akan dipantau secara bulan dan prestasinya akan dilaporkan di dalam mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan (JKTP).

7.0	Perancangan Peruntukan Bilangan Syarikat Mengikut Pejabat Wilayah

7.1	Cadangan agihan bilangan penyertaan, peruntukan setiap syarikat dan jumlah peruntukan diuruskan mengikut Pejabat Wilayah adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Jadual 4.

Jadual 4: Agihan Bilangan Syarikat dan Peruntukan Bajet Mengikut Pejabat Wilayah****

| No. | Wilayah/ Pejabat | Bil. Syarikat disasarkan | Peruntukan per syarikat (RM) | Jumlah Peruntukan Diuruskan (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CRO | 70 | RM40,000 | 2,800,000 |
| 2 | NRO | 16 | RM40,000 | 640,000 |
| 3 | SRO | 16 | RM40,000 | 640,000 |
| 4 | ECR | 16 | RM40,000 | 640,000 |
| 5 | SKO | 16 | RM40,000 | 640,000 |
| 6 | SBO | 16 | RM40,000 | 640,000 |
| JUMLAH |  | 150 |  | 6,000,000 |

****Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 112/2018

7.2 	Setiap Pejabat Wilayah bertanggungjawab untuk menguruskan peruntukan tersebut dan accountable terhadap prestasi perbelanjaan masing-masing. Tahap perbelanjaan dan kemajuan pelaksanaan hendaklah dilaporkan kepada Sekretariat SPPE secara berkala.

8.0	Unjuran Hasil

8.1	Unjuran hasil yang akan diperolehi oleh MPC melalui pelaksanaan SPPE 2019 adalah bagi aktiviti diagnostik (RM2,000 per diagnostik), yuran pengurusan intervensi (purata RM8,000 setiap projek iaitu baki antara peruntukan intervensi dengan bayaran kepada pembekal) dan yuran komitmen dari syarikat (RM2,000 per syarikat). Unjuran hasil tersebut adalah seperti yang dinyatakan di dalam Jadual 5.

Jadual 5: Bilangan Projek dan Unjuran Hasil*****

| No. | Wilayah/ Pejabat | Bil. Sykt | Unjuran Hasil |  |  |  | Jumlah (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Pra-Diagnostik (RM) | Intervansi (RM) | Post- Diagnostik (RM) | Yuran Komitmen (RM) |  |
| 1 | CRO | 70 | 140,000 | 560,000 | 140,000 | 140,000 | 980,000 |
| 2 | NRO | 16 | 32,000 | 128,000 | 32,000 | 32,000 | 224,000 |
| 3 | SRO | 16 | 32,000 | 128,000 | 32,000 | 32,000 | 224,000 |
| 4 | ECR | 16 | 32,000 | 128,000 | 32,000 | 32,000 | 224,000 |
| 5 | SKO | 16 | 32,000 | 128,000 | 32,000 | 32,000 | 224,000 |
| 6 | SBO | 16 | 32,000 | 128,000 | 32,000 | 32,000 | 224,000 |
| JUMLAH |  | 150 | 300,000 | 1,200,000 | 300,000 | 300,000 | 2,100,000 |

*****Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 112/2018

9.0	Prestasi Kewangan Tahun 2018

Berikut pula adalah Laporan Perbelanjaan Bajet Pembangunan 2018 oleh pihak kewangan MPC semasa Mesyuarat Jawatankuasa Tindakan Pembangunan (JKTP) pada 18 Disember 2018 seperti berikut;

Jadual 6 : Penyaluran dan Prestasi Perbelanjaan Tahun 2018

| Penyaluran | Perbelanjaan | Baki Belum Belanja |
| --- | --- | --- |
| RM5,999,600 | RM5,619,862 (94%) | RM379,737.95 (6%) |

Oleh itu, pihak sekretariat SPPE juga memohon supaya baki belum belanja tahun 2018 iaitu sebanyak RM379,737.95 (6%) dibawa dan dibelanjakan bagi tahun 2019.

10.0	Penutup

Lembaga Pengurusan (BOM) MPC adalah dipohon untuk mengambil maklum dan meluluskan perkara berikut;

- Pelaksanaan SPPE tahun 2019 (Peruntukan Pembangunan RM6Juta)

- Bagi Peruntukan Belum Belanja 2018 sebanyak RM379,737.95 (6%) di bawa ke tahun 2019.

Disediakan oleh	:	Abdul Malek Mohamad Aripin

Pengurus QED

Disemak oleh	:	Zainudin Elias

Timbalan Pengarah QED

Disahkan oleh	:	Dr. Rahmat Md Smail

Pengarah QED

Tarikh			:	3 Januari  2019

LAMPIRAN 1

Fasa Pelaksanaan Program SPPE-MPB 2019#

FASA 1 (Pra-Diagnostik):

- Enterpris akan melalui diagnostik projek peningkatan produktiviti dan inovasi.

- Proses engagement dan pemilihan.

- Pra-diagnostik menggunakan kaedah PGM dan/atau BE/SCORE

FASA 2 (Intervensi):

- Pelaksanaan aktiviti intervensi dan pemantauan kemajuan projek.

- Intervensi mengikut bidang (contoh: penambahbaikan proses dan teknologi).

FASA 3 (Pengukuran dan Syarikat Contoh):

- Pengukuran tahap pencapaian produktiviti dan inovasi.

- Post-Diagnostik (PGM dan BE/SCORE)

- Pemilihan syarikat contoh (berdasarkan kriteria yang ditetapkan)

- Perkongsian amalan  terbaik.

#Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 1/2017

#

Lampiran 2

Kriteria Pemilihan Syarikat bagi Menyertai Program SPPE-MPB##

a. 	Syarikat adalah berdaftar  dengan SSM;

b.  	Memiliki lesen perniagaan dari Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) dan telah menjalankan operasi sekurang-kurangnya 2 tahun;

c.  	Mempunyai minat yang mendalam dan bersetuju menyertai skim;

- Bersetuju untuk membayar commitment fee RM5,000/syarikat bagi perusahaan sederhana dan RM2,000/syarikat bagi perusahaan kecil;

e. 	Mempunyai potensi peningkatan produktiviti;

f. 	Bersetuju untuk menyertai program perkongsian amalan terbaik; dan

g. 	Syarikat perlu mengemukakan permohonan menggunakan borang penyertaan.

Kriteria Pemilihan Syarikat Contoh bagi SPPE-MPB

    - Kadar pertumbuhan produktiviti melebihi purata industri;

    - Pencapaian cemerlang dalam indikator  prestasi operasi;

    - Markah Post-Assessment BE melebihi 600 atau SCORE sekurang-kurangnya 4 bintang; dan

    - Menunjukkan daya saing yang tinggi.

##Nota: Sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil. 1/2017

Lampiran 3

Kadar Pakej Bayaran Profesional kepada Pembekal Latihan dan Pembangunan Sistem (PLPS)

| Zon | Kawasan / Negeri | Kadar Bayar (Sehari) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Latihan | Lawatan Perundingan |
| A | Selangor, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Melaka | RM1,700 | RM1,300 |
| B | Pahang, Perak, Perlis, P. Pinang, Kedah, Kelantan, Trengganu, Johor | RM2,000 | RM1,800 |
| C | Sabah, Sarawak | RM2,500 | RM2,200 |

# (sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil 1/2017)

Lampiran 4

Sistem Tadbir Urus Pelaksanaan SPPE-MPB

- Jawatankuasa Pemandu bagi menentukan halatuju dan pemantauan aktiviti PC.

- Jawatankuasa Teknikal (Pemilihan, Pemantauan & Pelaporan) untuk memilih syarikat peserta, memantau dan melapor kemajuan projek kepada J/K Pemandu, Agensi Pusat, Lembaga Pengurusan MPC dan J/K Tindakan Pembangunan MPC dan  bermesyuarat pada kekerapan  4 kali setahun.

- Bekerjasama bersama Productivity Centre (PC)/Nexus.

- MoA ditandatangani antara MPC dan PC untuk penyaluran peruntukan dan pelaksanaan projek.

- MoA ditandatangani antara PC dan syarikat peserta bagi komitmen pelaksanaan projek

# (sepertimana diluluskan oleh Mesyuarat BOM Bil 1/2017)