RINGKASAN EKSEKUTIF

| TAJUK | : | Persijilan Semula ISO 9001:2015 MPC bagi tahun 2019 |
| --- | --- | --- |
| TARIKH | : | - Semakan Semula Manual/Prosedur ISO MPC; Jan – Feb 2019. - Pelaksanaan Audit Dalaman; 11-21 Feb 2019. - Audit Persijilan Semula oleh SIRIM QAS; 23-25 April 2019. |
| TEMPAT | : | MPC, Petaling Jaya, Selangor |
| BAHAGIAN /UNIT/ WILAYAH | : | BTI/CPD |
| TUJUAN | : | Persediaan ke arah persijilan semula ISO 9001:2015 MPC oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd. |
| KOS/ BAJET | : | RM 35,342 (Operasi) |
| BELANJAWAN YANG DITETAPKAN/ TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN | : |  |
| KOMEN/ TANDATANGAN PENGURUS PCT | : |  |

KERTAS CADANGAN UNTUK KELULUSAN LEMBAGA PENGURUSAN

PERSIJILAN SEMULA ISO 9001:2015 MPC

- Tujuan

1.1	Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk memaklumkan dan memohon kelulusan daripada Lembaga Pengurusan MPC bagi perkara-perkara berikut:

- Aktiviti yang dilaksanakan ke arah persijilan semula ISO 9001:2015 MPC

- Perlaksanaan Audit Dalaman

- Perlaksanaan Audit Persijilan Semula

- Latar Belakang

2.1	Proses persijilan semula ISO 9001:2015 MPC perlu dilaksanakan sebelum sijil ISO tamat sah laku pada 29 Mei 2019. Untuk tujuan ini, aktiviti ke arah persijilan semula telah dirancang untuk diadakan dalam tiga (3) fasa seperti berikut:

- Fasa 1: Semakan semula Manual Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2015 (Jan – Feb 2019)

- Fasa 2: Pelaksanaan Audit Dalaman (11-22 Feb 2019)

- Fasa 3: Audit Persijilan Semula oleh SIRIM QAS (23-25 Apr 2019)

2.2 	Semakan menyeluruh ke atas Manual Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001: 2015 MPC kali terakhir dilaksanakan pada tahun 2018.

2.3	Pelaksanaan Audit Dalaman dijadualkan pada 11-22 Februari 2019. Aktiviti ini merupakan prosedur wajib yang termaktub di dalam Standard ISO 9001: 2015. Keahlian pasukan audit ini akan disemak pada setiap (2) tahun sekali atau jika berlaku perpindahan ke pejabat wilayah. Perlantikan ini merupakan lantikan baru bagi sesi 2019/2020. Di antara objektif audit dalaman ini dilaksanakan adalah:

- Keperluan kepada pematuhan Standard ISO 9001:2015

- Untuk mengenalpasti punca-punca ketidakpatuhan yang berlaku atau mungkin berlaku

- Untuk mencadangkan tindakan penambahbaikan kepada Sistem Pengurusan Kualiti MPC secara keseluruhannya

2.3	Audit Persijilan Semula telah dijadualkan pada 23-25 April 2019 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd.

- Objektif

3.1	Di antara objektif aktiviti ini dilaksanakan adalah:

- Persediaan bagi aktiviti persijilan semula ISO 9001:2015 oleh SIRIM QAS International Sdn Bhd yang akan dilaksanakan pada 23-25 April 2019

- Memperolehi persijilan semula MS ISO 9001:2015

- Perlaksanaan

4.1	Perlantikan bagi auditor sesi 2019/2020 akan dilaksanakan dalam masa terdekat. Pasukan audit ini akan dipengerusikan oleh En.Kamaruddin Mohamad, Pengarah Bahagian Perancangan dan Pembangunan Korporat, MPC.

4.2	Auditor-auditor yang dilantik mempunyai kelayakan seperti berikut:

- Mempunyai sijil Latihan Audit Dalaman ISO 9001:2015

- Berpengalaman dan mempunyai pemahaman yang baik dalam teknik-teknik audit

- Menjalani latihan yang sesuai dalam bidang ini

- Anggaran Kos

Anggaran kos keseluruhan bagi menjalankan aktiviti ini adalah sebanyak RM35,342. Maklumat terperinci anggaran kos adalah seperti di Lampiran I.

- Jadual Perlaksanaan Projek

Jadual Perlaksanaan Projek adalah seperti di Lampiran II.

- Syor

Adalah dipohon agar pihak Lembaga Pengurusan MPC mempertimbangkan dan seterusnya meluluskan cadangan untuk peruntukan perlaksanaan Audit Dalaman dan Audit Persijilan Semula ISO 9001:2015 MPC bagi tahun 2019 dengan kos sebanyak RM35,342.

| ---------------------------------------- Disediakan oleh: Raja Ainul Bismi Raja Abd Hadi Pengurus Tarikh: 20 Dis 2018 | -------------------------------------- Disemak oleh: Norhasimah Ibrahim Pengurus Kanan Tarikh: 20 Dis 2018 |
| --- | --- |

LAMPIRAN I

BUTIRAN ANGGARAN PERBELANJAAN

- KOS AUDIT DALAMAN QMS MS ISO 9001:2015 MPC 2019

| Bil. | PERKARA | PEJABAT WILAYAH |  |  |  |  | JUMLAH (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ECR | NRO | SRO | SBO | SKO |  |
|  |  | (2pax) | (2pax) | (2pax) | (2pax) | (2pax) |  |
| 1 | Tambang Kapal Terbang* | 1,916 (958 x 2) | 1,916 (958 x 2) | 1,740 (870 x 2) | 3,820 (1,910 X 2) | 3,108 (1,554 X 2) | 12,500 |
| 2 | Penginapan** | 460 | 460 | 460 | 520 | 520 | 2,420 |
| 3 | Elaun Makan | 210 | 210 | 210 | 290 | 290 | 1,210 |
|  | JUMLAH (RM) | 2,586 | 2,586 | 2,410 | 4,630 | 3,918 | 16,130 |

*Tiket penerbangan ekonomi pergi-balik / **Penginapan untuk satu (1) malam untuk 2 orang

- AUDIT PERSIJILAN SEMULA QMS MS ISO 9001:2015 MPC 2019

  - KOS PELAKSANAAN PERSIJILAN SEMULA OLEH SIRIM QAS

| Bil. | Perkara | Kuantiti | Harga Per Unit (RM) | Amaun (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Audit Pemantauan | 7.0 | 1,200 | 8,400 |
| 2 | Kos perjalanan | 1.0 | 600 | 600 |
| 3 | Incidental Cost | 1.0 | 3,926 | 3,926 |
| 4 | Yuran Persijilan Tahunan | 1.0 | 500 | 500 |
| 5 | Yuran Persijilan Tahunan (UKAS Accredited Certification) | 1.0 | 500 | 500 |
|  | Jumlah |  |  | 13,926 |
|  | Pelarasan Penggenapan |  |  | 0 |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  | 13,926 |

  - KOS WAKIL MPC KE WILAYAH YANG TERLIBAT DENGAN AUDIT OLEH SIRIM

| Bil. |  | PEJABAT WILAYAH |  |  | JUMLAH (RM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PERKARA | ECR | NRO | SBO |  |
|  |  | (1pax) | (1pax) | (1pax) |  |
| 1 | Tambang Kapal Terbang* | 958 | 958 | 1,910 | 3,826 |
| 2 | Penginapan** | 240 | 240 | 270 | 750 |
| 3 | Elaun Makan | 210 | 210 | 290 | 710 |
|  | JUMLAH (RM) | 1,408 | 1,408 | 2,470 | 5,286 |

*Tiket penerbangan ekonomi pergi-balik / ** Penginapan untuk satu (1) malam

JUMLAH PERUNTUKAN YANG DIPOHON	= RM16,130 + RM13,926 + RM5,286

= RM35,342

LAMPIRAN II

JADUAL PERLAKSANAAN: PERSIJILAN ISO 9001:2015 MPC (2019)

|  | Bil | Perkara | JAN |  |  |  | FEB |  |  |  | MAC |  |  |  |  |  | APR |  |  |  |  | Tindakan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  |
| Persediaan |  | Perbincangan Awalan Persijilan Semula ISO 9001:2015 bagi tahun 2019 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BTI |  |
|  |  | Mesyuarat bersama Wakil Pengurusan (MR) Bahagian |  | 11/1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 26/3 |  |  |  |  |  |  |  | BTI/ MR Bahagian |  |
|  |  | Latihan – Bengkel Audit Dalaman ISO 9001:2015 |  |  | 14- 15/ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BTI |  |
| Kemaskini dokumentasi |  | Mengemaskini dokumen/ melihat semula pelaksanaan tindakan pembetulan dari audit lalu (dalaman & luaran). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BTI/ MR Bahagian |  |
| Audit Dalaman |  | Mengenalpasti juruaudit bagi audit dalaman |  |  | 17/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UAD |  |
|  |  | Lantikan Juruaudit Dalaman |  |  |  | 24/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BTI |  |
|  |  | Mesyuarat pra-audit |  |  |  | 31/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UAD |  |
|  |  | Audit Dalaman MS ISO 9001:2015 MPC |  |  |  |  |  |  | 11 - 22/2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | UAD |  |
|  |  | Mesyuarat pasca audit |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5/3 |  |  |  |  |  |  |  |  | UAD |  |
| MRM |  | Mesyuarat Management Review |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19/3 |  |  |  |  |  |  | BTI |  |
| Audit CB |  | Audit Pensijilan Semula MS ISO 9001:2015 MPC oleh Certification Body |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 – 25/4 | BTI |  |

Nota: Sijil MS ISO 9001:2015 MPC sah laku sehingga 29 Mei 2019