# RINGKASAN EKSEKUTIF

| TAJUK | : | Menjalankan Program Sususlan bagi Amalan Baik Peraturan (GRP) 2019 Peringkat Wilayah Timur: Kelantan dan Terengganu. |
| --- | --- | --- |
| OBJEKTIF | : | - Membantu negeri Kelantan dan Terengganu dalam pembentukan polisi Amalan Baik Peraturan bagi memastikan prinsip – prinsip GRP dapat diterapkan dalam proses penggubalan peraturan negeri, - Memastikan negeri Kelantan dan Terengganu menjadi salah satu negeri – negeri yang menggunapakai prinsip – prinsip GRP dalam penggubalan peraturan menjelang tahun 2020, dan - Memberi latihan RIA secara hands – on kepada agensi kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu dalam melaksanakan projek rintis dan juga kumpulan assessor. |
| TARIKH PROGRAM | : | - Kelantan (April – Dis) - Terengganu (April – Ogos) |
| KOS TERLIBAT | : | - Kelantan (RM 80,000) - Terengganu (RM 40,000) |
| BAJET | : | RMK – 11 NPDIR (2019) |
| UNIT / BAHAGIAN | : | PCD / SR |
| Komen/ Tandatangan oleh PCT | : |  |

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)
KERTAS CADANGAN KEPADA LEMBAGA PENGURUSAN (BOM)

- TUJUAN

Memohon kelulusan untuk peruntukan RMK – 11 NPDIR (2019) bagi menjalankan program Amalan Baik Peraturan (GRP) peringkat Wilayah Timur: Kelantan dan Terengganu dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM 120,000.

- LATAR BELAKANG

  - Dalam Rancangan Malaysia Ke – 11, inisiatif di bawah Bab 8 Strategi A2 menekankan kepada semakan kepada peraturan secara komprehensif dan dipanjangkan kepada kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan.

  - Bagi tahun 2019, MPC bercadang untuk menjalankan inisiatif tersebut di negeri Kelantan dan Terengganu.

  - Antara program – program yang dicadangkan untuk dilaksanakan adalah seperti berikut:

    - Seminar dan Bengkel Analisa Impak Peraturan (RIA);

    - Pelaksanaan Projek Rintis; dan

    - Bengkel Pengharmonian Dasar GRP Negeri Kelantan dan Terengganu serta Buku Panduan Amalan Baik Peraturan (GRP).

- OBJEKTIF

  - Membantu negeri Kelantan dan Terengganu dalam pembentukan polisi Amalan Baik Peraturan (GRP) bagi memastikan prinsip – prinsip GRP dapat diterapkan dalam proses penggubalan peraturan negeri,

  - Memastikan negeri Kelantan dan Terengganu menjadi salah satu negeri yang menggunapakai prinsip – prinsip GRP dalam penggubalan peraturan menjelang tahun 2020, dan

  - Memberi latihan RIA secara hands – on kepada agensi kerajaan negeri Kelantan dan Terengganu dalam melaksanakan projek rintis dan juga kumpulan assessor.

- PENGELUARAN

  - Pembangunan sumber manusia

  - Amalan terbaik

  - Projek rintis

- PELAN KERJA

| Bil. | Projek | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Seminar & Bengkel RIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Perlaksanaan Projek Rintis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bengkel Pengharmonian Dasar GRP Negeri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- BUTIRAN PERBELANJAAN

- Anggaran Perbelanjaan NPDIR 2019 (Kelantan dan Terengganu)

| Bil. | Item | Kos (RM) |
| --- | --- | --- |
|  | Kos Perunding dan Fasilitator - Expert fee – for facilitation , secretariat works) (RM 2,000 / man – day x 2 days x 2 states) | 8,000 |
|  | Pakej Mesyuarat/Penginapan/Seminar/Open – day and Lab - Seminar Package (RM 200 x 30 paxs/sessions x 2 states x 5 days) - Accommodation (RM 300 x 10 paxs/sessions x 2 states x 5 days) - Flight Tickets (RM 500 x 4 paxs/sessions x 2 states) | 60,000 30,000 4,000 |
|  | Pelan Komunikasi dan Promosi - Buku Panduan Amalan Baik Peraturan - Bunting dan lain – lain | 18,000 |
|  | Jumlah | 120,000 |

- SYOR

Bahagian PCD memohon kelulusan BOM untuk peruntukan RMK – 11 NPDIR (2019) bagi menjalankan program Amalan Baik Peraturan (GRP) peringkat negeri Kelantan dan Terengganu dengan anggaran perbelanjaan sebanyak RM 120,000.

Disediakan oleh:			      Disemak oleh:

(NIK NUR ATIQAH SAIDI) 	      (MOHAMAD MUZAFFAR ABDUL HAMID)

27 Februari 2019			       27 Februari 2019

Penolong Pengurus	                 	      Pengurus Kanan

PCD / SR		         		      PCD / SR