RINGKASAN EKSEKUTIF

| KERTAS CADANGAN | : | PERMOHONAN KELULUSAN PERBELANJAAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM TRIZ DENGAN KERJASAMA UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN BUMIPUTERA (BPPB) ICU PULAU PINANG SIRI 5 SESI 2021 |
| --- | --- | --- |
| TARIKH | : | Februari 2021 – Ogos 2021 |
| TEMPAT | : | 4 Syarikat Bumiputera Pulau Pinang |
| ANGGARAN HASIL | : | PERKARA; PERUNTUKAN DITERIMA. PERUNTUKAN ICU-JPM; RM 75,000.00. PERKARA; PECAHAN; KOS; HASIL BERSIH. KURSUS TRIZ LEVEL 1 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS; RM 12,500; RM 10,000; RM 2,500. KURSUS TRIZ LEVEL 2 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS; RM 12,500; RM 10,000; RM 2,500. LAWATAN PERUNDINGAN TRIZ Jumlah lawatan: 10 (4 syarikat) Kos: RM 2,500 per lawatan; RM 30,000; RM 25,000; RM 5,000. VIRTUAL CONSULTANCY Jumlah Perundingan : 12 sesi Kos: RM 500 per sesi; RM 10,000; RM 6,000; RM 4,000. SHOWCASE PROJEK TRIZ / PENERBITAN / PROMOSI / MEDIA / BUNTING; RM 10,000; RM 8,000; RM 2,000. JUMLAH; RM 75,000; RM 59,000; RM 16,000. |
| ANGGARAN KOS |  | RM 59,000.00 / OPERASI |
| BAHAGIAN/WILAYAH/UNIT | : | MPC WILAYAH UTARA |
| OUTPUT | : | Meningkatkan kefahaman usahawan di dalam pelaksanaan dan penggunaan Sistem TRIZkepada usahawan bumiputera Pulau Pinang |
| OUTCOME | : | Melahirkan syarikat PKS bumiputera Pulau Pinang yang menjadi model contoh bagi pelaksanaan TRIZ dalam meningkatkan produktiviti dan penciptaan inovasi |
| IMPAK | : | Meningkatkan keupayaan syarikat dalam menyelesaikan masalah melalui TRIZ dan mempratikkan pengamalan budaya TRIZ di dalam organisasi yang akan menjurus kepada peningkatan produktiviti dan kreativiti |
| BAKI PERUNTUKAN YANG ADA/TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN | : |  |
| KOMEN / TANDATANGAN PENGURUS PCT | : |  |

KERTAS CADANGAN UNTUK PERTIMBANGAN

LEMBAGA PENGURUSAN MPC

PERMOHONAN KELULUSAN PERBELANJAAN PROJEK PEMBANGUNAN SISTEM TRIZ DENGAN KERJASAMA UNIT PENYELARASAN PELAKSANAAN BUMIPUTERA (BPPB) ICU PULAU PINANG SIRI 5 SESI 2021

- TUJUAN

#### Kertas cadangan ini bertujuan untuk memaklumkan kepada Lembaga Pengurusan MPC untuk menjalankan program pembangunan sistem  TRIZ Siri 5 Sesi 2021 yang bermula pada Februari 2021 hingga Ogos 2021 dan mendapatkan kebenaran menggunakan khidmat pakar perunding TRIZ.

  - Program ini telah mendapat peruntukan geran pembangunan sebanyak RM 75,000.00 dari Bahagian Penyelarasan Penyertaan Bumiputera (BPPB) , Unit Penyelarasan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri (ICU JPM) Pulau Pinang pada 24 Februari 2020.

- LATAR BELAKANG/ RASIONAL

  - Projek Pembangunan Sistem TRIZ ini akan dilaksanakan ke atas 4 buah syarikat PKS Usahawan Bumiputra di Pulau Pinang. Syarikat-syarikat PKS yang terpilih ini akan dibimbing untuk melaksanakan penambahbaikan dan kecekapan pengurusan menggunakan kaedah TRIZ.

  - Projek pembangunan TRIZ ini merangkumi Kursus TRIZ Level 1*, Kursus TRIZ Level 2* , Lawatan Perundingan* , showcase dan penerbitan bagi dokumentasi projek TRIZ.

*program akan berlangsung secara online atau bersemuka bergantung kepada keadaan semasa Covid-19 dan berdasarkan SOP yang dikeluarkan oleh Majlis Keselamatan Negara (MKN).

  - Empat buah syarikat yang telah dipilih berdasarkan senarai Unit Penyelarasan (ICU) Bumiputra Pulau Pinang ini akan dibimbing oleh pakar TRIZ  dari MyTRIZ Malaysia bersama pegawai MPC Wilayah Utara.

- OBJEKTIF PROGRAM

  - Tujuan program ini adalah:

- Memberikan pendedahan dan pembelajaran kepada syarikat PKS berkenaan kaedah TRIZ yang menekankan “faster, better & cheaper” di dalam proses penambahbaikan yang menjurus kepada inovasi.

- Membantu  syarikat PKS menggunakan kaedah TRIZ untuk projek penyelesaian masalah di dalam organisasi.

- Membimbing syarikat PKS ini supaya dapat mengambil bahagian di dalam TRIZ Mini Konvensyen yang akan datang.

- MAKLUMAT PROGRAM

| PERKARA | PESERTA | SESI |
| --- | --- | --- |
| KURSUS TRIZ LEVEL 1 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS | 10 PESERTA | 1 SESI |
| KURSUS TRIZ LEVEL 1 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS | 10 PESERTA | 1 SESI |
| LAWATAN PERUNDINGAN TRIZ | 4 SYARIKAT TERPILIH | 10 LAWATAN PERUNDINGAN 12 SESI PERUNDINGAN SECARA MAYA |
| SHOWCASE PROJEK TRIZ / PENERBITAN / PROMOSI / MEDIA | MEMPROMOSIKAN TRIZ KEPADA USAHAWAN DALAM MENINGKATKAN KAPASITI PENGELUARAN DAN PENINGKATAN PRODUKTIVITI UNTUK USAHAWAN BUMIPUTERA PULAU PINANG |  |

- IMPAK PROGRAM

  - Program ini dijangka akan memberikan impak seperti berikut:

- Membangunkan model syarikat contoh bagi kategori PKS.

- Menggunakan kaedah TRIZ sebagai salah satu medium untuk meningkatkan produktiviti, kualiti dan inovasi di kalangan PKS

- ANGGARAN HASIL DAN PERBELANJAAN

| PERKARA | PERUNTUKAN DITERIMA |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PERUNTUKAN ICU-JPM | RM 75,000.00 |  |  |
| PERKARA | PECAHAN | KOS | HASIL BERSIH |
| KURSUS TRIZ LEVEL 1 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS | RM 12,500 | RM 10,000 | RM 2,500 |
| KURSUS TRIZ LEVEL 2 / SIJIL / KEPERLUAN KURSUS | RM 12,500 | RM 10,000 | RM 2,500 |
| LAWATAN PERUNDINGAN TRIZ Jumlah lawatan: 10 (4 syarikat) Kos: RM 2,500 per lawatan | RM 30,000 | RM 25,000 | RM 5,000 |
| VIRTUAL CONSULTANCY Jumlah Perundingan : 12 sesi Kos: RM 500 per sesi | RM 10,000 | RM 6,000 | RM 4,000 |
| SHOWCASE PROJEK TRIZ / PENERBITAN / PROMOSI / MEDIA / BUNTING | RM 10,000 | RM 8,000 | RM 2,000 |
| JUMLAH | RM 75,000 | RM 59,000 | RM 16,000 |

- CADANGAN / SYOR

MPC Wilayah Utara memohon pertimbangan pihak Lembaga Pengurusan MPC (BOM) untuk meluluskan cadangan ini.

| Disediakan oleh: Ahmad Fathan (Ahmad Fathan Abdul Rahim) Pegawai Perunding MPC NRO Tarikh: 10 Februari 2021 | Disemak oleh: Abdul Malek (Abdul Malek Mohd Aripin) Pengurus Kanan MPC NRO Tarikh: 10 Februari 2021 |
| --- | --- |