RINGKASAN EKSEKUTIF

| TAJUK KERTAS KERJA | : | MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN FASA PERTAMA PROGRAM PELANCONGAN PERLIS PRODUKTIF |
| --- | --- | --- |
| TARIKH | : | April – Ogos 2021 |
| CADANGAN TEMPAT PELAKSANAAN | : | Negeri Perlis |
| KOS YANG TERLIBAT / PERUNTUKAN |  | RM114,000.00 - DE: RM104,000.00 (MPB-TPN) - OE: RM10,000.00 |
| BAHAGIAN / WILAYAH / UNIT | : | TPN / PRODUCTIVITY GROWTH SECTION |
| OUTCOME |  | Menyediakan direktori lengkap bagi produk-produk pelancongan di negeri Perlis bagi meningkatkan daya saing dan produktiviti industri pelancongan di negeri Perlis menerusi kolaborasi strategik. |
| IMPAK | : | - Membantu Kerajaan Negeri Perlis meningkatkan sumber ekonomi sektor pelancongan melalui direktori khas produk pelancongan. - Meluaskan promosi pelancongan di Negeri Perlis dan meningkatkan jumlah ‘outreach’ bagi pasaran yang lebih meluas dan berdaya saing. |
| BAKI PERUNTUKAN YANG ADA / TANDATANGAN KETUA AKAUNTAN | : |  |
| KOMEN / TANDATANGAN PENGURUS PCT | : |  |

PERBADANAN PRODUKTVITI MALAYSIA (MPC)

KERTAS CADANGAN KEPADA LEMBAGA PENGURUSAN (BOM)

TAJUK: 	MEMBANGUN DAN MELAKSANAKAN FASA PERTAMA PROGRAM

PELANCONGAN PERLIS PRODUKTIF

1.0 	TUJUAN

Tujuan kertas cadangan ini adalah untuk mendapatkan kelulusan Lembaga Pengurusan MPC bagi membangun dan melaksanakan Fasa Pertama Pelancongan Perlis Produktif di bawah inisiatif T5: Menyelaraskan strategi pemasaran berdasarkan segmen pasaran sasaran dengan menggunakan peruntukan MPB-Tourism Productivity Nexus berjumlah RM114,000.00.

  - LATAR BELAKANG PROGRAM

Program ini adalah untuk meningkatkan produktiviti industri pelancongan dengan kerjasama strategik melibatkan Nexus Produktiviti Pelancongan (TPN), MPC Wilayah Utara dan kerajaan Negeri Perlis dan mempersiapkan produk-produk pelancongan di negeri Perlis. Fokus utama adalah  enterpris kecil dan sederhana (EKS) untuk bersedia dan menarik lebih ramai pelancong domestik dan antarabangsa setelah sempadan di buka kelak.

Ini adalah selaras dengan inisiatif TPN yang telah digariskan dalam Blueprint Produktiviti Malaysia (MPB) iaitu inisiatif T5 – Menyelaraskan strategi pemasaran berdasarkan segmen pasaran sasaran. TPN telah mencadangkan kerajaan Negeri Perlis untuk menerbitkan senarai dan direktori produk pelancongan bagi mengenalpasti produk-produk pelancongan yang sedia ada, bagi fasa pertama. Seterusnya, bagi fasa kedua, produk-produk ini akan dinilai dengan menggunakan garis panduan dan standard yang telah dibangunkan oleh TPN bagi memastikan produk-produk pelancongan ini menepati piawaian yang sama rata di seluruh Malaysia dan diberikan pensijilan ’Malaysia Tourism Excellence’

Negeri Perlis merupakan negeri yang terkecil di Malaysia, namun kaya dengan sejarah dan produk pelancongan yang unik, terutamanya kesenian Melayunya seperti Canggung, Hadrah, Jikey Perlis, Makyong Laut dan Wayang Kulit Gedek (atau Wayang Gedek). Ia terletak di utara Semenanjung Malaysia dan bersempadan dengan Provinsi Satun dan Songkhla, Thailand di sebelah utara, dan Kedah di sebelah selatan. Negeri ini berpotensi tinggi untuk menarik lebih ramai 


pelancong daripada Provinsi Satun dan Songklha yang memasuki Malaysia melalui Wang Kelian, tetapi hanya ke Langkawi atau Pulau Pinang dan tidak singgah di Perlis.

Antara produk-produk utama negeri Perlis yang telah dikenalpasti melalui program Inbound Destination Expert (IDEx) yang dijalankan pada 8-10 Mac 2021 adalah seperti berikut:

  - Muzium Kota Kayang

  - Gua Wang Burma

  - Khipli Nipah Farm

  - Reptilian & Snake Park

  - The Oldest Durian Tree Trail at Gua Kelam

  - Gua Kelam

  - Traditional Chinese Village – Back to 1960 Heritage Trail

  - Perkampungan Industri Belacan

  - Paddy Grass Roll Cottage Industry

  - Taman Herba Perlis

  - Mat Rock Der Cafe

  - Warung Tepi Sawah

  - Warung Kak Eta

  - Gulai Telur Ikan & Sotong

Dengan program kolaborasi strategik di antara TPN, MPC Wilayah Utara dan kerajaan Negeri Perlis ini, bagi fasa pertama, sebanyak 200 produk pelancongan disasarkan untuk dikumpulkan dan diterbitkan di dalam Direktori Pelancongan Negeri Perlis.

Seterusnya, produk dan penggiat pelancongan ini akan melalui program pemantapan produk pelancongan dengan Program Pensijilan Perniagaan Malaysia Tourism Excellence (MaTEx) dan Garis Panduan Patuh dan Amal SOP COVID-19 (GPPAC). Kedua-dua program ini membolehkan para penggiat industri pelancongan untuk membuat persiapan bagi menerima lebih ramai pelancong setelah sempadan dibuka kelak.

3.0	PELAKSANAAN PROGRAM

Tarikh : Julai hingga Disember 2021

| Fasa 1 | Fasa 2 | Fasa 3 |
| --- | --- | --- |
| April – Ogos 2021 | September – November 2021 | Disember 2021 |
| Pengumpulan maklumat dan pengisian 200 produk pelancongan negeri Perlis | Pemantapan produk melalui Program Pensijilan Perniagaan Malaysia Tourism Excellence (MaTEx); Garis Panduan Patuh dan Amal SOP COVID-19 (GPPAC-19); dan promosi produk melalui Malaysia Virtual Experience (MyVXp) | Pengiktirafan produk-produk pelancongan Perlis |

4.0	SASARAN OUTPUT

Direktori produk pelancongan di negeri Perlis yang terdiri daripada 200 produk-produk pelancongan daripada pelbagai kategori seperti sejarah, kesenian, ekopelancongan, dan gastronomi.

5.0	IMPAK PROGRAM

  - Melalui direktori khas produk pelancongan ini, pemasaran produk pelancongan negeri Perlis dapat ditingkatkan dan mencapai pasaran yang lebih meluas.

  - Membantu Kerajaan Negeri Perlis untuk meningkatkan pendapatan para penggiat pelancongan di negeri Perlis dan seterusnya merancakkan ekonomi sektor pelancongan.

  - Mempersiapkan industri pelancongan negeri Perlis untuk menerima lebih ramai pelancong setelah sempadan dibuka kelak.

6.0	ANGGARAN PERBELANJAAN

Anggaran kos yang terlibat adalah seperti berikut :

| No. | Perkara | Perincian | Anggaran Kos (RM) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1 | Perbelanjaan Pembangunan (DE) |  |  |
| 6.1.1 | Bayaran tenaga pakar luar bagi fasilitator untuk bengkel / seminar / latihan / pelan komunikasi | RM2,000 x 10 hari | 20,000.00 |
| 6.1.2 | Editorial bagi direktori (kadar termasuk layout, gambar dan infografik) | RM350 x 50 mukasurat | 17,500.00 |
| 6.1.3 | Pakar Rujuk / Industri | RM400 x 10 jam x 5 orang | 20,000.00 |
| 6.1.4 | Pakej seminar bagi bengkel / seminar | RM130 x 20 orang x 5 sesi | 13,000.00 |
| 6.1.5 | Penginapan | RM220 x 10 hari x 6 orang | 13,200.00 |
| 6.1.6 | Percetakan direktori | RM50 x 100 unit | 5,000.00 |
| 6.1.7 | Pengangkutan bagi lawatan tapak | RM1000 x 5 hari | 5,000.00 |
| 6.1.7 | Tuntutan Perjalanan Champion TPN | RM1,000 x 5 bulan | 5,000.00 |
| 6.1.8 | Liputan media dan bahan promosi | Cth: siaran media, poster, video dsb. | 5,300.00 |
|  |  | Jumlah DE | 104,000.00 |
| 6.2 | Perbelanjaan Operasi (OE) |  |  |
| 6.2.1 | Tuntutan Perjalanan & Pelbagai bagi Pegawai TPN dan NRO (bagi April – Ogos 2021) | RM500 x 4 orang x 5 bulan | 10,000.00 |
|  |  | Jumlah OE | 10,000.00 |
|  |  | Jumlah DE + OE | 114,000.00 |

7.0	CADANGAN / SYOR

Pertimbangan dan kelulusan daripada Lembaga Pengurusan (BOM) MPC adalah dipohon bagi Membangun dan Melaksanakan Fasa Pertama Program Pelancongan Perlis Produktif dengan menggunakan peruntukan MPB-Tourism Productivity Nexus berjumlah RM114,000.00.

| Disediakan oleh | Disemak oleh: | Disokong oleh: |
| --- | --- | --- |
| Danial Zarkasyi Mazlan | Nik Nazarina Nek Mohamed | Hj. Suhaimi Hamad |
| Penolong Pengurus | Pengurus | Pengarah |
| Tarikh: 19 April 2021 | Tarikh: 19 April 2021 | Tarikh: 20 April 2021 |