TERMA RUJUKAN

BAYARAN PERUNDING BAGI PROJEK CUTTING RED TAPE (MyCURE) 2020

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

# TERMA RUJUKAN UNTUK BAYARAN PERUNDING

BAGI PROJEK CUTTING RED TAPE (MyCURE) DIPERINGKAT NEGERI MELAKA

## 1.0	PENGENALAN

Pada tahun 2016, Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah memperkenalkan program Cutting Red Tape (MyCURE) sebagai sebahagian daripada inisiatif di bawah amalan baik peraturan untuk meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan awam dan memudahkan urusan menjalankan perniagaan.

Program MyCURE bertujuan untuk menghapuskan amalan birokrasi yang tidak perlu, mengurangkan masa dan kos pematuhan untuk kesenangan dan kemudahan orang awam, dan komuniti perniagaan khususnya.

## OBJEKTIF

Objektif projek adalah seperti berikut:

  - Mengurangkan kerenah birokrasi melalui penglibatan awam dan swasta.

  - Menambah baik peraturan / prosedur / proses yang dikenalpasti oleh komuniti perniagaan dan orang ramai.

  - Meningkatkan penyampaian perkhidmatan sektor awam melalui pengurangan beban peraturan / kerenah birokrasi.

  - Untuk melatih dan menerapkan amalan penambahbaikan peraturan sedia ada kepada pegawai negeri dan kementerian.

## 3.0	SKOP PROJEK

Berikut adalah senarai projek yang dirancang bagi tahun 2020 bagi negeri Melaka.

| BIL | PROJEK | JUMLAH PROJEK |
| --- | --- | --- |
| Negeri Melaka |  |  |
| 1. | Majlis Agama Islam Melaka (MAIM) | 1 |
| 2. | Majlis Perbadaran Hang Tuah Jaya | 1 |
| 3. | Bahagian Promosi Pelancongan, Tourism Melaka | 1 |
| 4. | Unit Kerajaan Tempatan, Jabatan Ketua Menteri Melaka | 1 |
| 5. | Perjabat Tanah dan Galian Melaka (PTG) | 1 |

Projek Cutting Red Tape (MyCURE) akan menggunakan kaedah latihan dan perundingan mengikut fasa yang telah ditetapkan.

| NO | PERKARA | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | FASA 1: - Pengenalan kepada amalan baik peraturan (GRP) - Memahami metodologi CURE - Definisi masalah dan proses pemetaan - Mengenalpasti pihak berkepentingan | - Project Charter - Problem Definition - Process Mapping - Estimated Cost of Compliance |
| 2 | FASA 2: - Mewujudkan pelan pengumpulan data - Menjalankan kajian awalan dan pengiraan kos pematuhan - Menganalisa isu/punca utama | - Data Collection |
| 3 | FASA 3: - Kajian semula dan mengesahkan kesahihan data dikumpul - Mengenalpasti isu di dalam jurang prestasi (performance gap) dan jurang kecekapan (competency gap) | - Data Analysis - Findings |
| 4 | FASA 4: - Menjalankan kajian penanda aras - Mencadangkan penyelesaian alternatif dan pilihan - Memuktamadkan laporan CURE | - Recommendation - Benchmarking - Expected Compliance Cost Saving |

| NO | AKTIVITI FASA | DOKUMENTASI |
| --- | --- | --- |
| 1 | Latihan | Laporan Kemajuan Bengkel |
| 2 | Perundingan | Laporan Kemajuan Perundingan |
| 3 | Pembentangan Laporan Kemajuan Fasa | Slaid Pembentangan Kumpulan |

## PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB PERUNDING YANG DILANTIK

Perunding yang dilantik perlulah bertanggungjawab bagi perkara - perkara berikut:

  - Menyiapkan projek mengikut jadual yang telah ditetapkan.

  - Menghantar laporan kemajuan projek (Lampiran A & B) mengikut fasa sebelum membuat tuntutan bayaran.

  - Bertanggungjawab sepenuhnya terhadap perlaksanaan projek yang diberikan.

  - Mengeluarkan laporan akhir kajian kes projek (Lampiran C).

  - Bersedia untuk membuat pembentangan pada mana-mana mesyuarat / bengkel / jawatankuasa sekiranya diperlukan.

  - Hadir mesyuarat dan bengkel seperti yang ditetapkan.

  - Sebarang perlanjutan tempoh projek atau tambahan lawatan perundingan mesti dimaklumkan dan mendapat kelulusan khas MPC terlebih dahulu.

  - Sebagai wakil MPC, perunding perlu sentiasa menjaga nama dan imej MPC.

  - MPC mempunyai hak untuk menghentikan kontrak perudingan sekiranya perkhidmatan yang diberikan didapati tidak memuaskan.

## 5.0 TEMPOH PROJEK DAN ANGGARAN PEMBAYARAN KONSULTAN

Jangka masa projek akan mengambil masa sebanyak enam (6) bulan bermula dari Julai hingga Disember 2020. Pelaporan kemajuan projek MyCURE perlu dibuat secara berkumpulan menggabungkan dua (2) Fasa sekali gus iaitu Fasa 1 & Fasa 2 dan Fasa 3 & Fasa 4. Setiap Ketua Kumpulan perlu membuat pembentangan dengan sokongan dan fasilitasi dari perunding kumpulan tersebut pada tarikh dan masa yang ditetapkan.

| NO | AKTIVTI | PENGLIBATAN* | TARIKH | BAYARAN (RM) / PER KONSULTAN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pembentangan Maya FASA 1 & FASA 2: 1. Pelaporan Kemajuan Projek - Kumpulan 1 - Kumpulan 2 - Kumpulan 3 - Kumpulan 4 - Kumpulan 5 2. Lawatan Perundingan 1 | - Konsultan - Ketua Kumpulan MyCURE - MPC HQ Dan Wilayah Selatan - SUK Negeri Melaka | 26 & 27 Ogos 2020 (Rabu) | RM 3,000.00 RM 3,000.00 RM 1,800.00 |
| 2. | Pembentangan Maya FASA 3 & FASA 4: 1. Pelaporan Kemajuan Projek - Kumpulan 1 - Kumpulan 2 - Kumpulan 3 - Kumpulan 4 - Kumpulan 5 2. Lawatan Perundingan 2 | - Konsultan - Ketua Kumpulan MyCURE - MPC HQ Dan Wilayah Selatan - SUK Negeri Melaka | 21 & 22 Oktober 2020 (Rabu) | RM 3,000.00 RM 3,000.00 RM 1,800.00 |
| 3. | **Pra-Pembentangan Bengkel MyCURE & Lawatan Perundingan 3 | - Peserta - Konsultan & Pegawai MPC - SUK Negeri Melaka | 25 November 2020 (Isnin) | RM 1,500.00 RM 1,800.00 |
| 4. | **Pembentangan Akhir MyCURE & Laporan Akhir | - Peserta - Konsultan & Pegawai MPC - SUK Negeri Melaka | 1 Disember 2020 (Selasa) | RM 1,000.00 |
|  | Jumlah Keseluruhan |  |  | RM 19,900.00 |

6.0	BAYARAN

Bayaran kepada Perunding adalah berbeza mengikut zon yang telah ditetapkan. Kadar ini meliputi bayaran professional, kos perjalanan, kos pengangkutan, kos penginapan dan lain-lain kos berkaitan kecuali bagi empat (4) bengkel, kos penginapan dan perjalanan (tiket kapal terbang sahaja) akan ditanggung oleh MPC. Jumlah bayaran kepada perunding yang dilantik adalah seperti berikut:

- Zon A : Selangor, Putrajaya, Kuala Lumpur, dan Negeri Sembilan, Melaka

- Zon B : Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, Terengganu dan Johor - Zon C : Sabah, Sarawak

| Bil. | Aktiviti | Jumlah Hari | Kadar (RM) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Zon A | Zon B | Zon C |
| 1 | Bengkel 1 : Problem Definition and Process Mapping | 2 | 1,500.00 | 1,800.00 | 2,300.00 |
| 2 | Bengkel 2 : Establish Data Collection and Compliance Cost | 2 |  |  |  |
| 3 | Bengkel 3 : Reviewing Existing Regulation and Procedures Including Data Analysis | 2 |  |  |  |
| 4 | Bengkel 4 : Identify Best practices for Proposed Solution | 2 |  |  |  |
| 5 | Pra-Pembentangan Projek | 1 |  |  |  |
| 6 | Lawatan perundingan | 3 | 1,800.00 | 2,000.00 | 2,400.00 |
| 7 | Laporan |  | 200.00 per muka surat (Bayaran di hadkan kepada 5 muka surat) |  |  |

Nota: Kadar pembayaran perkhidmatan kepakaran di atas adalah kadar siling yang dibenarkan. Bayaran yuran professional untuk setiap projek adalah daripada RM20,500.00 – RM24,400.00.

LAMPIRAN A1

LAPORAN KEMAJUAN BENGKEL MODUL LATIHAN MYCURE (FASA 1)

| MODUL: Mengenal pasti definisi masalah dan proses pemetaan | TARIKH BENGKEL DIKENDALIKAN: |
| --- | --- |
| NAMA JABATAN: | TEMPAT: |
|  | BILANGAN PESERTA: |
| TAJUK PROJEK: |  |

| NAMA PESERTA: |  |
| --- | --- |
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

| TOPIK MODUL | TARIKH SESI LATIHAN | MASA SESI LATIHAN |
| --- | --- | --- |
| Pengenalan kepada amalan baik peraturan (GRP) |  |  |
| Memahami metodologi CURE |  |  |
| Definisi masalah dan proses pemetaan |  |  |
| Mengenalpasti pihak berkepentingan |  |  |

ISU/KELEWATAN YANG DIHADAPI (JIKA ADA)

1.

2.

*Sila kepilkan gambar sesi latihan dan screenshot/e-mel jemputan sesi latihan tersebut

LAMPIRAN A2

LAPORAN KEMAJUAN BENGKEL MODUL LATIHAN MYCURE (FASA 2)

| MODUL : pengumpulan data dan kos pematuhan | TARIKH BENGKEL DIKENDALIKAN: |
| --- | --- |
| NAMA JABATAN: | TEMPAT: |
|  | BILANGAN PESERTA: |
| TAJUK PROJEK: |  |

| NAMA PESERTA: |  |
| --- | --- |
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

| TOPIK MODUL | TARIKH SESI LATIHAN | MASA SESI LATIHAN (SLOT) |
| --- | --- | --- |
| Mewujudkan pelan pengumpulan data |  |  |
| Menjalankan kajian awalan dan pengiraan kos pematuhan |  |  |
| Menganalisa isu/punca utama |  |  |
| Mewujudkan pelan pengumpulan data |  |  |

ISU/KELEWATAN YANG DIHADAPI (JIKA ADA)

1.

2.

*Sila kepilkan gambar sesi latihan dan screenshot/e-mel jemputan sesi latihan tersebut

LAMPIRAN A3

LAPORAN KEMAJUAN BENGKEL MODUL LATIHAN MYCURE (FASA 3)

| MODUL : kajian semula dan pengesahan data | TARIKH BENGKEL DIKENDALIKAN: |
| --- | --- |
| NAMA JABATAN: | TEMPAT: |
|  | BILANGAN PESERTA: |
| TAJUK PROJEK: |  |

| NAMA PESERTA: |  |
| --- | --- |
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

| TOPIK MODUL | TARIKH SESI LATIHAN | MASA SESI LATIHAN (SLOT) |
| --- | --- | --- |
| Kajian semula dan mengesahkan kesahihan data dikumpul |  |  |
| Mengenalpasti isu di dalam jurang prestasi (performance gap) dan jurang kecekapan (competency gap) |  |  |

ISU/KELEWATAN YANG DIHADAPI (JIKA ADA)

1.

2.

*Sila kepilkan gambar sesi latihan dan screenshot/e-mel jemputan sesi latihan tersebut

LAMPIRAN A4

LAPORAN KEMAJUAN BENGKEL MODUL LATIHAN MYCURE (FASA 4)

| MODUL : mengenal pasti penandaarasan dan cadangan penambahbaikan | TARIKH BENGKEL DIKENDALIKAN: |
| --- | --- |
| NAMA JABATAN: | TEMPAT: |
|  | BILANGAN PESERTA: |
| TAJUK PROJEK: |  |

| NAMA PESERTA: |  |
| --- | --- |
| 1. | 4. |
| 2. | 5. |
| 3. | 6. |

| TOPIK MODUL | TARIKH SESI LATIHAN | MASA SESI LATIHAN (SLOT) |
| --- | --- | --- |
| Menjalankan kajian penanda aras |  |  |
| Mencadangkan penyelesaian alternatif dan pilihan |  |  |
| Memuktamadkan laporan projek CURE |  |  |

ISU/KELEWATAN YANG DIHADAPI (JIKA ADA)

1.

2.

*Sila kepilkan gambar sesi latihan dan screenshot/e-mel jemputan sesi latihan tersebut

| Tandatangan Pengesahan: | Cop Rasmi: | Tarikh: |
| --- | --- | --- |
| __________________________________ |  |  |
| (NAMA KETUA KUMPULAN): |  |  |
| Tandatangan Pengesahan: | Cop Rasmi: | Tarikh: |
| __________________________________ |  |  |
| (NAMA KONSULTAN): |  |  |
| UNTUK KEGUNAAN PEJABAT: |  | Tarikh Diterima |
| ________________________________ |  |  |
| (NAMA): |  |  |

Lampiran B

LAPORAN KEMAJUAN PERUNDINGAN PROJEK CUTTING RED TAPE (MyCURE)

| NAMA | : | NO. LAWATAN | : |
| --- | --- | --- | --- |
| PROJEK | : | TARIKH LAWATAN | : |

| BIL | LAPORAN STATUS | ISU | CADANGAN |
| --- | --- | --- | --- |

Disediakan oleh :

Diterima oleh :

Lampiran C

### KERANGKA LAPORAN AKHIR

Abreviasi

Glosari dan Definisi

Ringkasan Eksekutif

1	Pengenalan CURE

- Pengenalan

  - Latar belakang organisasi / bahagian

  - Projek

- Findings / Penemuan Isu

  - Senario semasa

  - Isu

  - Cadangan Penyelesaian/Penambahbaikan

  - Konsultasi/Perundingan

  - Penandaarasan /Amalan Baik

  - Pelan Tindakan

  - Impak & Faedah

  - Kos Pematuhan

- Isu & Cabaran Pelaksanaan Projek

- Rumusan / Penutup

- Rujukan / Lampiran / Gambar / Slaid Pembentangan Akhir