No. Siri Dokumen Pelawaan : PCT 5/2021

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)

DOKUMEN PELAWAAN

PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING BUKAN FIZIKAL SECARA LANTIKAN

TERUS BERSERTA KOS SILING

TAJUK PROJEK:

KAJIAN KES: PENERAPAN BUDAYA MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN SECARA

BERKALA SETIAP BULAN TANPA TUNGGAKAN KEPADA PIHAK BERKUASA

TEMPATAN DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

1

ISI KANDUNGAN

PERKARA

BIL

MUKA SURAT

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

KENYATAAN TAWARAN

5

ARAHAN/SYARAT KEPADA PERUNDING

TERMA RUJUKAN

5

12

12

14

14

15

HAL-HAL LAIN

SURAT SETUJU TERIMA

DOKUMEN PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

PENGENAAN GANTI RUGI TERTENTU & DITETAPKAN

(LAD) KEPADA PERUNDING BAGI PROJEK/KAJIAN

KERAJAAN

8.0

SUMBER-SUMBER RUJUKAN

16

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

2

SENARAI LAMPIRAN

NAMA LAMPIRAN

MUKA

SURAT

LAMPIRAN

LAMPIRAN A1 SKALA GAJI MAKSIMUM PENGARAH (PEMILIK

FIRMA)/RAKAN KONGSI (SHAREHOLDERS)

17

18

19

LAMPIRAN A2 SKALA GAJI MAKSIMUM KAKITANGAN IKHTISAS

(KAKITANGAN SEMENTARA)

LAMPIRAN A3 SKALA GAJI MAKSIMUM KAKITANGAN SEPARA

IKHTISAS/SEPARA SOKONGAN TEKNIKAL

(KAKITANGAN SEMENTARA)

LAMPIRAN A4 FAKTOR PENGGANDA MAKSIMUM PERUNDING BAGI

PENETAPAN YURAN SECARA KAEDAH INPUT MASA

20

LAMPIRAN A5 ITEM DAN KOS IMBUHAN BALIK YANG DIBENARKAN

21

29

LAMPIRAN B1 MUKA DEPAN DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN

MANDATORI UNTUK CADANGAN TEKNIKAL

LAMPIRAN B2 DECLARATION FORM

LAMPIRAN B3 SURAT AKUAN PERUNDING

LAMPIRAN B4 MAKLUMAT PERUNDING

31

32

33

34

LAMPIRAN B5 SENARAI PENGALAMAN PERUNDING

MELAKSANAKAN PROJEK / KAJIAN KERAJAAN,

SWASTA DAN NEGARA LUAR

LAMPIRAN B6 RINGKASAN CURRICULUM VITAE KAKITANGAN YANG

TERLIBAT (TERMASUK PRINSIPAL/PEMILIK FIRMA)

35

36

37

38

LAMPIRAN B7 CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROJEK / KAJIAN

INI

LAMPIRAN B8 METODOLOGI YANG DICADANGKAN BAGI

MENJALANKAN PROJEK / KAJIAN INI

LAMPIRAN

C1

MUKA DEPAN DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN

MANDATORI UNTUK CADANGAN KOS

LAMPIRAN

C2

PENGIRAAN KESELURUHAN ANGGARAN KOS

PERUNDING (TERMASUK YURAN PERUNDING DAN

KOS IMBUHAN BALIK)

39

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

3

LAMPIRAN

C3

PENGIRAAN YURAN PERUNDING SECARA INPUT

MASA

40

42

LAMPIRAN

C4

PENGIRAAN ANGGARAN KOS IMBUHAN BALIK

LAMPIRAN D TERMA RUJUKAN (TOR) PROJEK / KAJIAN

43

45

49

LAMPIRAN E SPESIFIKASI TEKNIKAL

LAMPIRAN F TEMPLATE DRAF PERJANJIAN

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

4

Semua perunding hendaklah mematuhi semua syarat-syarat yang telah ditetapkan di dalam

dokumen pelawaan ini, melainkan setakat mana syarat-syarat tersebut ditolak atau diubah

oleh pihak Kerajaan.

1.0

KENYATAAN PELAWAAN

1.1 Tujuan Pelawaan

1.1.1

Pelawaan ini adalah untuk mendapatkan perkhidmatan perundingan

1.1.2

Perolehan perkhidmatan perunding bagi kajian ini dibuat melalui

Lantikan Terus Berserta Kos Siling.

1.2

Tempoh Pelawaan

1.2.1

Tempoh pelawaan bagi projek / kajian ini adalah selama tujuh (7)

hari bermula 4 Mac 2021 (Khamis) dan tarikh tutup pelawaan

adalah pada 10 Mac 2021 (Rabu).

1.2.2

Perunding hendaklah mengemukakan Cadangan Projek / kajian

sebelum atau pada jam 12.00 tengah hari pada tarikh tutup

pelawaan. Cadangan Projek / kajian yang dikemukakan selepas jam

12.00 tengah hari Tidak Akan Dipertimbangkan.

2.0

ARAHAN/SYARAT KEPADA PERUNDING

2.1 Tanggungjawab Perunding

2.1.1

Adalah menjadi tanggungjawab perunding untuk memahami dan

mematuhi semua arahan/syarat/lampiran termasuk cara-cara

pengisian borang-borang yang terkandung di dalam dokumen

pelawaan ini.

2.1.2

Perunding adalah dibenarkan untuk mengemukakan pertanyaan

sekiranya terdapat ketidakfahaman ke atas mana-mana

arahan/syarat/lampiran termasuk cara-cara pengisian borang-

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

5

bagi melaksanakan projek Kajian Kes: Penerapan Budaya Membayar Cukai Taksiran Secara Berkala Setiap Bulan Tanpa Tunggakan Kepada PBT Di Negeri Kedah Darul Aman

.

borang di dalam dokumen pelawaan ini tertakluk pertanyaan

tersebut hendaklah dibuat secara bertulis kepada Urusetia selewat-

lewatnya tiga (3) hari sebelum tarikh tutup pelawaan melalui e-

mel kepada izzati@mpc.gov.my

2.1.3

Semua pertanyaan yang dikemukakan akan cuba dijawab dengan

secepat mungkin melalui e-mel. Namun demikian, sekiranya

terdapat kelewatan di pihak Kerajaan dalam memberikan maklum

balas ke atas pertanyaan yang dikemukakan, ia tidak boleh dijadikan

sebagai alasan oleh perunding untuk mendapatkan pelanjutan

tempoh pelawaan bagi mengemukakan Cadangan Pelawaannya.

2.1.4

2.1.5

Tiada pertanyaan boleh dibuat selepas tarikh tutup pelawaan. Bukti

penghantaran pertanyaan tidak boleh dianggap sebagai bukti

penerimaan oleh pihak Kerajaan.

Penetapan kaedah bayaran yuran perunding bagi projek / kajian

ini adalah secara Input Masa (Man-Month). Sehubungan itu,

perunding bertanggungjawab untuk memastikan tawaran Cadangan

Kos yang dikemukakan hendaklah diperincikan dengan

menggunakan format yang telah ditetapkan di Lampiran C2-C4.

2.1.6

2.1.7

Tawaran Cadangan Kos hendaklah tidak melebihi skala gaji dan

kadar-kadar imbuhan balik di dalam Lampiran A1-A5.

Perunding bertanggungjawab untuk memastikan semua

maklumat yang diperlukan di dalam borang-borang di dalam

dokumen pelawaan ini hendaklah diisi dengan lengkap tanpa

membiarkannya kosong, terutamanya maklumat mengenai

status kakitangan sama ada kakitangan tetap/sementara, gaji

pokok, faktor pengganda dan tempoh penglibatan (input masa-

man-month) bagi setiap kakitangan pasukan projek (sama ada

di Cadangan Teknikal mahupun di Cadangan Kos). Kegagalan

perunding untuk melengkapkan maklumat tersebut akan

mengakibatkan permohonan tidak akan dipertimbangkan.

2.1.8

Perunding dikehendaki mematuhi semua arahan dan syarat di dalam

Dokumen Pelawaan ini serta tidak boleh mengenakan sebarang

syarat-syarat tambahan ke atas Kerajaan.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

6

2.2

Syarat-Syarat Penyerahan Cadangan

2.2.1

2.2.2

Cadangan yang dikemukakan oleh perunding hendaklah

menggunakan Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris.

Perunding hanya dibenarkan untuk mengemukakan satu Cadangan

sahaja. Kerajaan berhak membatalkan penyertaan mana-mana

Perunding yang mengemukakan Cadangan Pilihan (Alternative

Offer) di dalam pelawaan ini.

2.2.3

2.2.4

Tempoh sah laku Cadangan hendaklah 90 hari kalendar dari tarikh

tutup pelawaan.

Perunding hendaklah mengguna pakai semua borang yang

disediakan di dalam Dokumen Pelawaan ini. Sekiranya ruang

yang disediakan di dalam borang asal tidak mencukupi,

perunding dibenarkan mengemukakan borang tambahan.

Walau bagaimanapun, borang tambahan tersebut hendaklah

sama dengan format dalam borang asal. Satu (1) pendrive yang

mengandungi soft copy bagi borang-borang tersebut turut

disertakan bersama dengan Dokumen Pelawaan ini. Sekiranya

terdapat perbezaan maklumat, dokumen hardcopy akan dirujuk

dan digunakan.

2.2.5

Cadangan yang diserahkan hendaklah mengandungi perkara-

perkara berikut:

i.

Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos

(a) Satu (1) DOKUMEN ASAL berbentuk hard copy dan Dua

(2) DOKUMEN SALINAN berbentuk hard copy dan satu

(1) Pendrive yang mengandungi soft copy di dalam format

editable Microsoft Office.

(b) Semua dokumen sokongan termasuk borang-borang

yang telah lengkap diisi hendaklah dijilidkan bersama

dengan Cadangan Teknikal secara ring bounded agar

tersusun rapi dan tiada keciciran maklumat.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

7

2.2.6

Kedua-dua Cadangan Teknikal dan Cadangan Kos di atas

hendaklah dimasukkan ke dalam satu sampul bersaiz besar/kotak

yang berlakri (sealed). Sampul/kotak berkenaan hendaklah ditulis

seperti berikut:

TAJUK PROJEK:

KAJIAN KES: PENERAPAN BUDAYA MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN SECARA BERKALA SETIAP BULAN TANPA TUNGGAKAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

No. Siri Dokumen Pelawaan :

PCT 5/2021

Nota: PCT 5/2021 adalah nombor yang akan diberikan oleh Urusetia

Pelawaan kepada setiap Perunding yang diedarkan Dokumen

Pelawaan ini. Nombor tersebut adalah berbeza bagi setiap

perunding.

2.2.7

Perunding hendaklah menghantar Cadangan yang lengkap dan

sempurna diisi secara SERAHAN TANGAN sebelum tarikh dan

waktu tutup pelawaan seperti di alamat berikut:

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

Bahagian Perolehan

Lorong Produktiviti, Jalan Sultan

46200 PETALING JAYA

2.2.8

2.2.9

Semua dokumen dan Pendrive yang dikemukakan bersama

Cadangan oleh Perunding adalah menjadi hak milik Kerajaan dan

tidak akan dikembalikan.

Kerajaan berhak menerima keseluruhan atau sebahagian daripada

Cadangan dan keputusan Kerajaan adalah muktamad.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

8

2.3

Format Cadangan

2.3.1

Cadangan hendaklah mengandungi Cadangan Teknikal dan

Cadangan Kos, di mana kedua-dua cadangan tersebut hendaklah

dikemukakan dengan lengkap dan mematuhi format yang telah

ditetapkan. Format Cadangan yang telah ditetapkan adalah seperti

berikut:

i.

Cadangan Teknikal hendaklah mengandungi semua item di

Lampiran B1; dan

ii.

Cadangan Kos hendaklah mengandungi semua item di

Lampiran C1.

2.3.2

2.3.3

Semua Cadangan Kos yang dikemukakan oleh perunding

hendaklah menggunakan mata wang Ringgit Malaysia (RM) sahaja.

Perunding tidak perlu mengemukakan slip gaji dan penyata

KWSP di dalam Cadangan Kos sebagai dokumen sokongan

bagi kakitangan yang dinamakan. Ini adalah kerana adalah

memadai pengesahan yang akan ditandatangani oleh

perunding mengesahkan bahawa maklumat yang dikemukakan

adalah benar dan sahih. Sekiranya Kerajaan mendapati

maklumat yang dikemukakan oleh perunding adalah tidak

benar dan diragui dan terbukti maklumat tersebut adalah palsu,

perunding akan dikenakan tindakan berdasarkan Surat

Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil. 6 Tahun 2010 sekali gus

mengakibatkan tawaran projek ditarik balik.

2.3.4

Cadangan Kos perunding akan disemak semula oleh pihak

Kerajaan bagi sebarang kesilapan aritmetik di dalam pengiraan

yang dikemukakan. Kerajaan juga berhak membuat pelarasan

sekiranya didapati gaji/faktor pengganda/kadar imbuhan balik

yang dikemukakan oleh perunding di dalam Cadangan Kos

melebihi kadar-kadar yang telah ditetapkan di Lampiran A1-A5.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

9

2.3.5

Sekiranya terdapat percanggahan maklumat di antara soft copy

dengan hard copy, Kerajaan akan menggunakan maklumat di dalam

hard copy sebagai penentu.

2.4

Percukaian

2.4.1

2.4.2

Selaras dengan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2018, semua

perunding yang ditawarkan perolehan bernilai melebihi

RM500,000.00 dalam tempoh 12 bulan hendaklah berdaftar dengan

Jabatan Kastam Diraja Malaysia.

Cadangan kos yang dikemukakan oleh perunding mestilah tidak

termasuk CBP. Sebaik sahaja pemilihan perunding dan semakan

ke atas kos telah dipersetujui oleh pihak MPC, Surat Setuju Terima

(SST) kepada perunding yang berjaya akan dikeluarkan berserta

kenaan CBP iaitu berdasarkan keseluruhan kos perkhidmatan

perunding.

2.4.3

Selaras dengan Akta Cukai Pendapatan 1967, Cukai Pegangan

adalah dikenakan ke atas perkhidmatan yang diberikan oleh

individu/firma asing. Sekiranya di dalam Cadangan Pelawaan ada

dinamakan kakitangan asing, perunding hendaklah mengenakan

Cukai Pegangan ke atas kakitangan tersebut dengan membuat

pemotongan terus ke atas yuran perunding kakitangan asing

berkenaan dan mengemukakan bayaran tersebut kepada Lembaga

Hasil Dalam Negeri.

2.5

Faktor Pengganda Perunding

2.5.1

Perunding hendaklah memastikan faktor pengganda yang

ditawarkan tidak melebihi kadar maksimum yang telah ditetapkan di

dalam Lampiran A4.

2.5.2

Kerajaan berhak membuat pelarasan semula sekiranya didapati

kadar faktor pengganda yang ditawarkan oleh perunding melebihi

kadar yang dibenarkan.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

10

2.6

Imbuhan Balik Perunding

2.6.1

Item-item imbuhan balik yang dibenarkan bagi projek / kajian ini

adalah terhad seperti berikut:

Bil. Tuntutan Kos Yang Dibenarkan

i.

Tiket Penerbangan Tempatan/Antarabangsa

Lain-lain Perbelanjaan Berkaitan Dengan Perjalanan

Termasuk Teksi

ii.

iii.

Tuntutan Perjalanan Kenderaan (Mileage Claims)

iv. Elaun Penginapan dan Sara Hidup

v. Kos Perhubungan

vi. Kos Dokumentasi Dan Penyediaan Laporan

vii. Kos Bagi Menjalankan Projek / Kajian Selidik

2.6.2

2.6.3

Perunding hendaklah memastikan tuntutan imbuhan balik di atas

tidak melebihi kadar-kadar maksimum yang telah ditetapkan di

dalam Lampiran A5.

Kerajaan berhak membuat pelarasan semula sekiranya didapati item

dan kadar imbuhan balik yang ditawarkan oleh perunding melebihi

kadar yang dibenarkan.

2.7

Skala Gaji Pemilik Atau Kakitangan Sementara Firma

2.7.1

Perunding hendaklah memastikan skala gaji pemilik/rakan kongsi

atau kakitangan sementara yang ditawarkan tidak melebihi kadar

maksimum yang telah ditetapkan di dalam Lampiran A1 – A3.

2.7.2

2.7.3

Kerajaan berhak membuat pelarasan semula sekiranya didapati

kadar skala gaji yang ditawarkan oleh perunding melebihi kadar

yang dibenarkan.

Perunding hendaklah memastikan senarai kakitangan yang

dinamakan bagi projek / kajian ini tidak boleh ditukar sepanjang

tempoh pelaksanaan kecuali telah mendapat kebenaran Kerajaan.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

11

3.0

4.0

TERMA RUJUKAN (Terms of Reference)

3.1

Perunding bertanggungjawab untuk melaksanakan projek / kajian dan

mengemukakan Deliverables berdasarkan terma rujukan seperti di Lampiran

D.

HAL-HAL LAIN

4.1

4.2

Pengiklanan Semula Oleh Perunding

4.1.1

Tiada maklumat mengenai pelawaan ini boleh disiarkan di dalam

sebarang akhbar, majalah atau medium pengiklanan yang terkini

melainkan jika pengiklanan itu telah pun dihantar dan diluluskan oleh

Kerajaan terlebih dahulu.

Tindakan Tatatertib

4.2.1

Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bilangan 6 Tahun 2010 –

Tindakan Tatatertib Ke Atas Syarikat Dan Firma Perunding Yang

Berdaftar Dengan Kementerian Kewangan; telah menyatakan

dengan jelas akan kesalahan-kesalahan dan juga tindakan tatatertib

yang boleh diambil ke atas firma perunding.

4.2.2

Tindakan-tindakan tatatertib ini termasuklah:

i. Surat Amaran;

ii. Batal Kod Bidang;

iii. Gantung Pendaftaran;

iv. Batal Pendaftaran; dan

v. Pemilik Modal/Ahli Lembaga Pengarah Firma Perunding

Disenarai Hitam

4.2.3

Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib

boleh diambil sekiranya didapati firma perunding yang berdaftar

dengan Kementerian Kewangan terlibat dengan mana-mana

kesalahan yang dinyatakan di dalam pekeliling tersebut.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

12

4.3

Peringatan Mengenai Kesalahan Rasuah

4.3.1

Sebarang perbuatan atau percubaan rasuah untuk menawar atau

memberi, meminta atau menerima apa-apa suapan secara rasuah

kepada dan daripada mana-mana orang berkaitan perolehan ini

merupakan suatu kesalahan jenayah di bawah Akta Suruhanjaya

Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694).

4.3.2

Sekiranya mana-mana pihak ada menawar atau memberi apa-apa

suapan kepada mana-mana anggota Pentadbiran Awam, maka

pihak yang ditawar atau diberi suapan dikehendaki membuat aduan

dengan segera ke Pejabat SPRM atau Balai Polis yang

berhampiran. Kegagalan berbuat demikian adalah merupakan suatu

kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694).

4.3.3

4.3.4

Tanpa prejudis kepada tindakan-tindakan lain, tindakan tatatertib

terhadap anggota Perkhidmatan Awam dan menyenaraihitamkan

perunding boleh diambil sekiranya pihak-pihak terlibat dengan

kesalahan rasuah di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Malaysia (SPRM) 2009 (Akta 694).

Mana-mana perunding yang membuat tuntutan bayaran berkaitan

perolehan ini walaupun tiada kerja dibuat atau tiada perkhidmatan

diberi dan mana-mana anggota Perkhidmatan Awam yang

mengesahkan tuntutan berkenaan adalah melakukan kesalahan di

bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)

2009 (Akta 694).

4.3.5

Satu klausa mengenai rasuah akan dimasukkan di dalam perjanjian

perkhidmatan perunding yang akan ditandatangani antara perunding

yang berjaya dengan pihak Kerajaan. Klausa tersebut adalah seperti

berikut:-

“Termination on Corruption, Unlawful or Illegal Activities

(a)

Without prejudice to any other rights of the Government, if

the [Company/Firm], its personnel, servants or employees

is convicted by a court of law for corruption or unlawful or

illegal activities in relation to this [Agreement/Contract] or

any other agreement that the [Company/Firm] may have

with the Government, the Government shall be entitled to

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

13

terminate this [Agreement/Contract] at any time, by giving

immediate written notice to that effect to the

[Company/Firm].

(b)

(c)

Upon such termination, the Government shall be entitled to

all losses, costs, damages and expenses (including any

incidental costs and expenses) incurred by the

Government arising from such termination.

For the avoidance of doubt, the Parties hereby agree that

the [Company/Firm] shall not be entitled to any form of

losses including loss of profit, damages, claims or what so

ever upon termination of this [Agreement/Contract].”

5.0

SURAT SETUJU TERIMA

5.1

Perunding yang berjaya akan dimaklumkan melalui Surat Setuju Terima (SST).

Perunding yang berjaya adalah terikat dengan tempoh dan skop perkhidmatan

yang telah ditetapkan di dalam Surat Setuju Terima yang telah ditandatangani

oleh kedua-dua pihak.

5.2

Penyerahan semula SST yang telah ditandatangani oleh perunding adalah

tidak melebihi empat belas (14) hari kalendar selepas penerimaan SST oleh

perunding. Kegagalan perunding menyerah kembali SST yang telah

ditandatangani dalam tempoh empat belas (14) hari boleh mengakibatkan

pembatalan SST oleh Kerajaan.

6.0

DOKUMEN PERJANJIAN PERKHIDMATAN PERUNDING

6.1

SST adalah dianggap sebagai dokumen perundangan yang sah dan

merupakan sebahagian daripada dokumen perjanjian antara Kerajaan dan

Perunding yang berjaya sehingga Dokumen Perjanjian rasmi dimeterai oleh

kedua-dua pihak.

6.2

Semua syarat yang terkandung di dalam dokumen pelawaan adalah

merupakan sebahagian daripada perjanjian yang akan ditandatangani di

antara Kerajaan dan perunding yang berjaya. Perunding yang berjaya

dikehendaki menandatangani perjanjian dengan pihak Kerajaan dan

membayar segala ganti rugi jika tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

14

6.3

6.4

Format perjanjian yang akan digunakan antara pihak Kerajaan dan perunding

berjaya bagi projek / kajian ini adalah berdasarkan format perjanjian piawai

Man-Month (Rev 1/83) seperti di Lampiran F.

Walau bagaimanapun, klausa-klausa di dalam dokumen perjanjian tersebut

akan disemak dan dipinda dengan memasukkan klausa tambahan mengenai

Liquidated & Ascertained Damages (LAD) selepas pelawaan ditawarkan

kepada perunding yang berjaya untuk ditandatangani.

7.0

PENGENAAN GANTI RUGI TERTENTU & DITETAPKAN (LIQUIDATED &

ASCERTAINED DAMAGES LAD) KEPADA PERUNDING BAGI

PROJEK/KAJIAN KERAJAAN

–

7.1

LAD boleh dikenakan ke atas perunding yang berjaya sekiranya melibatkan

kelewatan penyerahan deliverables mengikut tempoh/tarikh akhir yang telah

dipersetujui bersama.

7.2

Pengenaan LAD kepada perunding yang berjaya adalah dibuat melalui

pemotongan bayaran kemajuan perkhidmatan perunding berdasarkan formula

yang telah ditetapkan oleh Kerajaan seperti berikut:

LAD =

Base Lending Rate (BLR)

x

Consulting Fees*

100

365

(subject to a minimum of RM100 per day)

*Consulting Fees (Yuran Perunding) ditakrifkan sebagai kos perkhidmatan

perunding ditolak kos imbuhan balik.

7.3

7.4

Kerajaan tidak akan mempertimbangkan mana-mana cadangan/

kaedah/formula lain bagi pengiraan LAD sebagaimana dinyatakan di atas.

Kadar BLR adalah pada kadar tarikh SST ditandatangani oleh kedua-dua

pihak. Kadar tersebut adalah berdasarkan kadar yang dikeluarkan oleh

Malayan Banking Berhad.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

15

8.0

SUMBER-SUMBER RUJUKAN ATAU BAHAN BACAAN

8.1

Perunding hendaklah merujuk kepada Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP)

Bil 2 tahun 2011 – Peraturan Perolehan Perkhidmatan Perunding Bagi Kajian

Projek Atau Projek / Kajian Kerajaan, dan Manual Perolehan Perkhidmatan

Perunding (MPPP) Edisi 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Kewangan.

8.2

SPP Bil.2/2011 dan MPPP Edisi 2011 ini boleh dimuat turun dari laman web

ePerunding, https://eperunding.treasury.gov.my.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

16

LAMPIRAN A1

SKALA GAJI MAKSIMUM PENGARAH (PEMILIK FIRMA)/ RAKAN KONGSI

(SHAREHOLDERS)

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

17

LAMPIRAN A2

SKALA GAJI MAKSIMUM KAKITANGAN IKHTISAS

1

(KAKITANGAN SEMENTARA)

8.3

Kakitangan Ikhtisas adalah bermaksud kakitangan yang memiliki kelayakan

Sarjana Muda

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

18

LAMPIRAN A3

SKALA GAJI MAKSIMUM KAKITANGAN SEPARA IKHTISAS/SOKONGAN

TEKNIKAL (KAKITANGAN SEMENTARA)

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

19

LAMPIRAN A4

FAKTOR PENGGANDA (FP) MAKSIMUM PERUNDING BAGI PENETAPAN

YURAN SECARA KAEDAH INPUT MASA

KATEGORI KAKITANGAN/PERUNDING

A PERUNDING TEMPATAN

FP

Kakitangan Ikhtisas Firma

(kakitangan tetap/sementara)

Tidak melebihi

2.7

1

Kakitangan Separa Ikhtisas

2 (kakitangantetap/sementara)

Tidak melebihi

2.1

Semua Kategori Tenaga Pengajar Universiti Tidak melebihi

3

Awam/Swasta yang dioutsource oleh firma

2.2

B PERUNDING ASING

Perunding Asing yang dioutsource oleh

firma

Tidak melebihi

1.0

4

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

20

LAMPIRAN A5

ITEM DAN KOS IMBUHAN BALIK YANG DIBENARKAN

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

A

KOS PENGANGKUTAN/ PERJALANAN

A1 Tiket Penerbangan

Tempatan/Antarabangsa

1. Jumlah penerbangan hendaklah dihadkan

kepada bilangan yang perlu sahaja,

mengikut

tugasan

khusus

setiap

perunding. Bagi tujuan ini Jadual Tugasan

(manning schedule) yang disediakan oleh

perunding bolehlah dijadikan panduan

bagi penetapan had jumlah penerbangan.

2. Pakar perunding asing yang semasa

melaksanakan tugasnya dan perlu

menginap di negara ini bagi tempoh 12

bulan atau lebih secara terus menerus,

boleh dibenarkan membawa isteri dan tiga

(3) orang anak yang berumur di bawah 18

tahun dengan syarat tempoh penginapan

mereka di negara ini tidak kurang dari 3

bulan. Bagi tugasan yang menjangkau

tempoh 30 bulan secara terus menerus,

perunding asing ini dibenarkan tambahan

satu

termasuk isteri dan tiga (3) orang anak

mereka selepas menyempurnakan

tempoh perkhidmatan 24 bulan.

(1)

penerbangan

pergi-balik

3. Penerbangan

kepada kelas

hendaklah

ekonomi

dihadkan

sahaja.

Penerbangan hendaklah menggunakan

jalan paling dekat (the most direct route)

dan

tambang

termurah

dengan

menggunakan perkhidmatan syarikat

penerbangan tempatan seperti Firefly

atau Air Asia atau MAS atau syarikat

penerbangan tempatan yang telah

diluluskan oleh Kerajaan dari semasa ke

semasa.

4. Bayaran adalah bagi penerbangan pergi

balik (local/or international-bound flights)

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

21

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

mengikut kadar tambang sebenar yang

dikenakan oleh syarikat penerbangan

berkenaan. Sekiranya terdapat diskaun

pada harga pembelian (promosi dan

sebagainya), harga diskaun tersebut

hendaklah

digunakan

bagi

tujuan

pembayaran.

A2 Lain-lain Perbelanjaan

Berkaitan Dengan

Perjalanan

1. Lain-lain perbelanjaan yang berkaitan

dengan para A1 boleh dibenarkan

termasuk perbelanjaan tambang teksi dari

rumah ke lapangan terbang (vice-versa),

bayaran visa, permit perjalanan, tol, parkir

dan lain-lain.

2. Kadar bayaran hendaklah mengikut kadar

sebenar (bill) bagi setiap butiran.

3. Bagi tuntutan tol yang menggunakan

Touch & Go dan Smart Tag, perunding

tidak

perlu

mengemukakan

resit,

sebaliknya adalah memadai tuntutan

tersebut dikemukakan bersama dengan

surat-surat panggilan mesyuarat. Kadar

tol boleh disemak melalui laman web

pemegang konsesi lebuh raya (contohnya:

PLUS, MEX dan lain-lain).

1. Perunding dibenarkan menggunakan

kenderaan sendiri dan membuat tuntutan

perjalanan bagi tugas-tugas rasmi yang

dibuat semasa pelaksanaan projek.

Kemudahan ini perlu dihadkan kepada

perjalanan jarak dekat sahaja, manakala

bagi perjalanan jarak jauh perunding

digalakkan menggunakan kemudahan

pengangkutan awam yang mana lebih

menjimatkan.

A3 Tuntutan Perjalanan

Kenderaan (Mileage

Claims)

2. Perunding

yang

telah

disediakan

kemudahan kenderaan atau menyewa

kenderaan, tidak dibenarkan untuk

membuat tuntutan perjalanan kenderaan.

3. Tuntutan mileage perjalanan hendaklah

tertakluk kepada kadar sebagaimana di

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

22

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

pekeliling tuntutan perjalanan yang

sedang berkuat kuasa.

4. Perunding yang menggunakan kenderaan

sendiri untuk bertugas di satu tempat

sahaja yang jaraknya melebihi 240 km

daripada Ibu Pejabatnya dan terdapat

perkhidmatan terus kapal terbang atau

kereta api layak menuntut tambang

gantian

mengikut

kadar

tambang

pengangkutan yang sesuai dengan

kelayakannya, iaitu Tambang Gantian

tersebut hendaklah bersamaan dengan

tambang kapal terbang atau kereta api,

mengikut mana yang berkenaan dengan

syarat dinyatakan di dalam baucar

tuntutan yang ia telah menggunakan

kenderaannya sendiri; dan

5. Perunding yang menuntut Tambang

Gantian tidak layak menuntut apa-apa

tambang atau bayaran tambahan yang

bersabit dengan perjalanan kapal terbang

atau kereta api seperti tambang dari

rumah ke lapangan terbang stesen kereta

api dan sebaliknya, tambang dari

lapangan terbang/stesen kereta api ke

tempat penginapan dan sebaliknya,

bayaran Cukai Lapangan Terbang atau

bayaran tempat tidur dalam kereta api

(berth charges).

1. Perunding dibenarkan menuntut tambang

teksi mengikut keperluan projek.

A4 Tambang Teksi

2. Walau bagaimanapun, Agensi hendaklah

memastikan tuntutan ini tidak bertindih

dengan tuntutan perjalanan kenderaan

seperti di A3.

3. Anggaran

tuntutan

tambang

teksi

hendaklah tidak melebihi RM1,000

sebulan.

B

ELAUN PENGINAPAN DAN SARA HIDUP

B1 Perunding Tempatan

1. Bagi perunding yang menjalankan tugas

rasmi di luar kawasan yang (melebihi 25

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

23

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

km dari ibu pejabat firma) dan perlu

menginap layak menuntut bayaran sewa

hotel yang disokong dengan resit atau

elaun lojing mengikut kadar-kadar seperti

dalam jadual di bawah:

Ikhtisas

Sbh/

Separa Ikhtisas

S. Sbh/

S.

M’sia Swk

M’sia Swk

(RM) (RM)

(RM) (RM)

Hotel

250

60

270

80

190

40

210

60

Lojing

Elaun

Makan

60

80

40

60

2. Kadar sewa hotel di atas adalah

merupakan kadar maksimum yang

dibenarkan. Bayaran kepada perunding

hendaklah mengikut kadar sebenar yang

dikenakan oleh pihak hotel, tertakluk

kepada had maksimum yang ditetapkan.

Sebagai tambahan kepada

berkenaan, perunding juga

kadar

layak

menuntut apa-apa cukai yang perlu

dibayar berkaitan dengan sewaan hotel

tersebut.

3. Bagi perunding yang menjalankan tugas

di luar pejabat bagi tempoh yang melebihi

8 jam tetapi tidak mencapai tempoh 24

jam, mereka boleh dibayar elaun harian

dengan daripada

kadar

separuh

kelayakan elaun makan mereka.

4. Agensi hendaklah menasihati perunding

agar mendapatkan kadar promosi/internet

rate bagi penginapan hotel.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

24

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

B3 Perunding Asing

1. Perunding asing boleh dibayar elaun per

diem

bagi

tujuan

menampung

perbelanjaan penginapan dan sara hidup

semasa menjalankan tugas di negara ini

untuk tempoh tidak melebihi 3 bulan.

Elaun ini dikira mulai dari hari pertama

beliau tiba sehingga ke hari berlepas

pulang selepas menyempurnakan tugas

rasmi beliau dalam tempoh tersebut.

2. Kadar elaun per diemadalah seperti

berikut:

S.M’sia/Sabah/Sarawak

Tempoh

(RM)

60 hari yang

310 sehari

pertama

Hari-hari yang

170 sehari

berikut

3. Dalam keadaan di mana perunding asing

perlu berada di Negara ini untuk satu

jangka masa yang panjang, kaedah yang

lebih menjimatkan hendaklah digunakan

sebagai alternatif kepada bayaran elaun

per diem. Umpamanya, pihak agensi

boleh menyediakan tempat tinggal

dengan membayar sewa dan kos utiliti

yang berkaitan. Pada kebiasaannya,

ditetapkan secara rundingan.

4. Bagi perunding asing yang dikehendaki

menjalankan tugas di luar daripada

pejabat/tempat tinggal yang disediakan

kepadanya, beliau boleh menuntut

bayaran penginapan, perjalanan dan

sebagainya mengikut kadar seperti yang

dibenarkan kepada perunding tempatan.

5. Walau bagaimanapun, beliau tidak layak

menerima elaun sara hidup kerana ia

sudah termasuk di dalam elaun per diem

yang diberikan.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

25

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

C

Kos Perhubungan

1. Termasuk perbelanjaan telefon, faks,

emel dan perkhidmatan penghantaran

(pos, kurier dsb). Kos yang dibenarkan

hendaklah mengambil kira faktor-faktor

seperti tempoh pelaksanaan projek,

kompleksiti

projek

dan

keperluan

perhubungan dalam dan luar negeri.

2. Kadar bayaran hendaklah berdasarkan bil

sebenar setiap butiran berkaitan. Jumlah

keseluruhan bagi kos perhubungan

tertakluk kepada had bayaran maksimum

sebanyak RM 1,500 sebulan.

3. Bayaran boleh dibenarkan secara lump

sum di mana perunding tidak perlu

mengemukakan

bil

bagi

maksud

pembayaran tertakluk kepada rundingan

tetapi tidak melebihi RM750 sebulan.

D

Kos Dokumentasi Dan

Penyediaan Laporan

1. Meliputi perbelanjaan bagi penyediaan

dan percetakan dokumen atau laporan

dan lain-lain berkaitan.

2. Jenis, kualiti dan bilangan laporan yang

dikehendaki perlu dinyatakan secara jelas

di dalam Terma Rujukan projek/kajian

Kerajaan. Selain itu, saiz dokumen atau

bilangan pelan yang perlu disertakan (di

mana berkenaan) perlu juga diambil kira

dalam penentuan kos ini.

3. Bagi tujuan anggaran, kadar penyediaan

laporan adalah seperti berikut:-

Laporan Awal

RM20 - RM50

satu set

a.

b.

c.

d.

Laporan Interim RM40 - RM80

satu set

Draf Laporan

Akhir

RM60 - RM150

satu set

RM100 - RM250

satu set

Laporan Akhir

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

26

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

Laporan

Kemajuan

RM20 - RM50

satu set

e.

4. Kos dokumentasi boleh juga ditentukan

mengikut harga dokumen yang digunakan

atau aktiviti yang terlibat seperti fotostat,

lukisan, penjilidan dan lain-lain. Kadar

hendaklah berdasarkan bil sebenar

daripada syarikat percetakan atau

pembekal di mana berkenaan.

5. Bagi dokumen yang memerlukan ciri

khusus

dari

segi

jenis

(hardcopy/softcopy), warna, saiz dan

bilangan, kadar hendaklah berdasarkan

bil sebenar dengan persetujuan dan

pengesahan Agensi.

6. Bagi dokumen yang disiapkan sendiri oleh

perunding, kadar boleh ditetapkan

mengikut kadar pasaran semasa. Harga

pasaran semasa telah pun mengambil

kira keperluan percetakan seperti kertas,

toner, binding dan sebagainya.

7. Bagi laporan projek pembangunan fizikal

yang perlu disertakan dengan model atau

dalam bentuk multimedia dsb, kadar

hendaklah berdasarkan bil sebenar

dengan persetujuan dan pengesahan

Agensi.

8. Bagi pelan yang perlu dikemukakan untuk

kelulusan pihak berkuasa tempatan dan

dikenakan bayaran, perunding boleh

mengemukakan

tuntutan

tersebut

berdasarkan bil sebenar.

H

Kos Bagi Menjalankan

Kajian Selidik

1. Bagi projek yang memerlukan kaji selidik,

kos yang berkaitan dengan urusan ini

boleh dibenarkan. Kadar bayaran

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

27

BUTIRAN

ASAS DAN KADAR BAYARAN

bergantung kepada kaedah

digunakan seperti berikut:

yang

9.0

Kadar mengikut bilangan soal

selidik:

9.1

maksimum RM12 /soal

selidik; atau

10.0 Kadar

mengikut

bilangan

penemuduga (enumerators) :

-maksimum RM60 sehari; atau

11.0 Bagi penemuduga

terlatih/berjawatan tetap:

-maksimum RM1,200 sebulan

2. Lain-lain kaedah (termasuk penggunaan

multimedia), kadar boleh dirundingkan

mengikut kadar sebenar, lump sum dan

sebagainya.

3. Ketua penemuduga bergantung pada

kelayakan dan pengalaman:

11.1

RM1,200 sehingga RM2,500

sebulan

4. Kaedah yang paling sesuai dan

menjimatkan hendaklah digunakan dalam

melaksanakan urusan kaji selidik ini.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

28

DOKUMEN ASAL / SALINAN NO.__ DARIPADA 4

(sila potong sama ada dokumen asal atau salinan. Jika salinan, sila nomborkan salinan)

CADANGAN TEKNIKAL

LAMPIRAN B1 – MUKA DEPAN DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN MANDATORI

UNTUK CADANGAN TEKNIKAL

Senarai semak berikut perlulah dimasukkan sebagai MUKA DEPAN di dalam Cadangan

Teknikal. Perunding hendaklah memastikan Cadangan Teknikal adalah lengkap

merangkumi semua item-item yang dinyatakan di bawah. Kegagalan perunding

melaksanakan demikian akan mengakibatkan Cadangan Tidak Akan Dipertimbangkan.

NO SIRI DOKUMEN PELAWAAN: MPC 5/2021

(sila isi no. siri di atas seperti yang tertera di muka depan dokumen pelawaan)

Sila Tanda (√)

No.

Ditanda oleh

Jawatankuasa

Pembuka

Muka

Ditanda

oleh

Perunding

Dokumen Yang Perlu Diserahkan

Surat di

Cadangan

Teknikal

Pelawaan

1. Declaration Form mengikut format

di Lampiran B2

2. Surat Akuan Perunding mengikut

format di Lampiran B3

3. Maklumat Perunding mengikut

format di Lampiran B4

4. Senarai pengalaman perunding

melaksanakan projek / kajian sama

ada bagi Kerajaan, Swasta dan

Negara Luar mengikut format di

Lampiran B5

5. Ringkasan

Kakitangan

Curriculum

Vitae

Terlibat

Yang

(Termasuk Prinsipal/Pemilik Firma)

mengikut format di Lampiran B6

6. Cadangan Jadual Pelaksanaan

Projek / Kajian dilabelkan Lampiran

B7

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

29

38

37

34

33

32

31

√

√

√

√

√

√

NO SIRI DOKUMEN PELAWAAN: MPC 5/2021

(sila isi no. siri di atas seperti yang tertera di muka depan dokumen pelawaan)

Sila Tanda (√)

No.

Ditanda oleh

Jawatankuasa

Pembuka

Muka

Ditanda

oleh

Perunding

Dokumen Yang Perlu Diserahkan

Surat di

Cadangan

Teknikal

Pelawaan

7. Metodologi

yang

dicadangkan

dilabelkan Lampiran B8

8. Satu (1) Pendrive mengandungi soft

copy Cadangan Teknikal yang telah

lengkap diisi oleh perunding

PENGESAHAN OLEH PERUNDING

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua

syarat-syarat yang dinyatakan di atas dan semua maklumat yang dikemukakan adalah

benar dan lengkap.

.....................................................

Nama Prinsipal

No. K.P

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

30

39

10 FEBRUARI 2021

590613025167

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

√

√

LAMPIRAN B2

DECLARATION FORM

Authority to disclose firm’s information

By submitting this form, you consent to release to The Government of Malaysia of all your

firm’s information. This information will be used to assist in evaluating your proposal.

Declaration

This declaration covers the information I have provided on this form and all the information

submitted in my proposals as well as in the attached schedules and accompanying

documents.

(i)

The attached schedules and accompanying documents are :

(please declare all supporting documents and schedules included in the main

proposal)

Name of attached

schedules/accompanying documents

No.

Attachment/page no.

(ii)

I declare that the information I have given is truthful, complete and correct.

(iii)

I understand that any false statements/information/documents submitted may

result in my firm’s disqualification of entering this invitation to offer.

(iv)

I realised that once this form has been completed and signed, it will form part of

my proposal and will be used as an evidence to support this declaration.

Solemn declaration

I ............................................................... do solemnly declare that all information and

accompanying documents that I have given in the foregoing proposal is truthful, complete

and correct, and I make this solemn declaration conscientinously believing it to be true

and knowing that it is of the same force and effect as if made under oath.

Signature

: ............................

Name of representative & designation : ............................

Date

Company’s stamp

: ............................

:

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

31

10 February 2021

Dr.Mohhidin bin Othman & Consultant

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

LAMPIRAN B3

(Surat Pekeliling Perbendaharaan Bil.10 Tahun 2010)

SURAT AKUAN PERUNDING

(Disertakan Bersama Cadangan)

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN 590613025167

………………………………………………..………….

Saya

pemilik

………dengan nombor Pendaftaran ………………………………………………

dengan ini mengisytiharkan bahawa saya atau mana-mana individu yang mewakili

syarikat ini tidak akan menawar atau memberi rasuah kepada mana-mana individu dalam

……… atau mana-mana individu lain, sebagai sogokan untuk mendapatkan

perolehan ini.

2.

Sekiranya didapati ada sebarang percubaan rasuah daripada mana-mana pihak,

saya akan membuat aduan dengan segera ke pejabat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah

Malaysia (SPRM) atau balai polis yang berhampiran. Saya sedar bahawa kegagalan saya

berbuat demikian adalah satu kesalahan di bawah Akta Suruhanjaya Pencegahan

Rasuah 2009 [Akta 694].

Yang Benar,

…………………………………………………….

Nama

:

:

:

No. K.P/Pasport

Tarikh

Cop Firma

:

*potong mana yang tidak berkenaan

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

32

selaku

10 FEBRUARI 2021

590613025167

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

LAMPIRAN B4

MAKLUMAT PERUNDING

Perkara

Bil.

Keterangan

1. Nama Firma

2. Alamat Surat-Menyurat

3. No. Pendaftaran MOF

4. ROC/ROB/ROS

5. Emel Rasmi

6. No. Faks

7. No. Telefon Firma

Nama Wakil Firma Yang Boleh

Dihubungi

8.

Nota:

1. Perunding hendaklah melengkapkan semua medan di no. 1 hingga no. 8 di atas

bagi memudahkan pihak Agensi menghubungi perunding sekiranya perunding

berjaya ditawarkan bagi projek / kajian ini.

2. Perunding juga hendaklah memastikan bahawa maklumat yang diberikan adalah

yang terkini.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah

benar dan lengkap.

…………………………………………………….

Nama Prinsipal

No. K.P

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

33

10 Februari 2021

590613025167

Dr. Mohhidin Othman

Dr. Mohhidin Othman

017-2373824

-

mohhidin@gmail.com

-

-

No. 14, Jalan P15H 2/3,

Presint 15

62050 Putrajaya

Wilayah Persekutuan Putrajaya

Dr. Mohhidin Othman

LAMPIRAN B5

SENARAI PENGALAMAN PERUNDING MELAKSANAKAN KAJIAN KERAJAAN, SWASTA DAN NEGARA LUAR

BIL

1    Service quality in full-service

restaurant and fast food

restaurants: the external

customers’ perspective

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

UPM

2005

Siap

2 Servicescape failures and

associated Recovery Strategies

in Food Service establishments

Umum

Umum

Umum

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

UPM

UPM

2008

2008

2009

2011

Siap

Siap

Siap

Siap

3 Adolescent’s Perception of

Their Influence in family food

Consumption Decision

KERAJAAN

MALAYSIA

4 Perception and Expectation on

Innovation of University Food

Service

SWASTA

DEWINA FOOD

INDUSTRIES

SDN. BHD.

5 Effect of menu Labelling on

Consumers’ food Choice in

Malaysia fast food restaurants

KERAJAAN

MALAYSIA

UPM

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

34

STATUS PELAKSANAAN KAJIAN (AKTIF/SIAP)

TARIKH SURAT SETUJU TERIMA/SURAT NIAT (DD/MM/YYYY)

NAMA AGENSI PELANGGAN

JENIS PELANGGAN (KERAJAAN MALAYSIA/ KERAJAAN ASING/ SWASTA TEMPATAN/SWASTA ASING) (Jika negara asing, sila nyatakan nama negara tersebut)

JENIS KAJIAN (UMUM/ SEUMPAM A KAJIAN INI)

NAMA KAJIAN

6 Developing and Managing an

economically sustainable

mosque management systems:

establishing lodging and

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

UPM

2015

2017

Siap

Siap

banqueting facilities within

modern mosque vicinity

7 Development and Validation of Umum

Job Satisfaction Instrument for

Offshore Catering Employees

in Malaysia

KERAJAAN

MALAYSIA

UPM

UPM

8 Halal Law, Policy and Standard

relating to Consumer Products

in Malaysia

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

2015

2010

Siap

Siap

9 Acceptability and marketing

potential studies on the

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

MINISTRY OF

HIGHER

EDUCATION

improved and packaged Semi

convenience food products

10 Assessing the functions and

linkages of emerging tourism

sectors for business value

Umum

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

MINISTRY OF

HIGHER

EDUCATION

2014

2015

Siap

Siap

creation and economic impact

11 Empowering Community

Institution’s for Flood

KERAJAAN

MALAYSIA

MINISTRY OF

HIGHER

EDUCATION

preparedness in Sg Kelantan

River Basin through Cultural-

Responsive Relief Programme

or Built Environment Rebuiding

with Disaster Victims

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

35

12  Sustainable Islamic Tourism:

The Arab Tourists’ Experience

Of Malaysian Food

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

MINISTRY OF

HIGHER

EDUCATION

2016

Siap

Nota:

1. Semua maklumat di atas adalah mandatori untuk diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong. Sekiranya tiada pengalaman,

sila isikan ‘TIADA’.

2. Sekiranya ruangan di atas yang disediakan tidak mencukupi, perunding hendaklah mengemukakan borang tambahan.

Walau bagaimanapun, borang tambahan tersebut hendaklah mengandungi tajuk dan bilangan medan yang sama.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

…………………………………………………….

Nama Prinsipal

No. K.P

: DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

: 590613025167

Tarikh

Cop Firma

: 10 Februari 2021

:

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

36

2020

14

Overcoming Significant Drop in Number of Young Adults Wanting to Pursue Tertiary Education

Siap

2020

Umum

KERAJAAN

MALAYSIA

MPC

Umum

Siap

MPC

KERAJAAN

MALAYSIA

The Public Perception (Parents and Students) of TVET Institut Latihan Kemahiran Belia & Sukan (ILKBS) Is A Second-Class Choice with No Job Security

13

LAMPIRAN B6

RINGKASAN CURRICULUM VITAE KAKITANGAN YANG TERLIBAT (TERMASUK PRINSIPAL/PEMILIK FIRMA)

Input

Kelulusan Akademik

Tertinggi

(Nyatakan nama

kelayakan dan universiti)

Jenis Kakitangan

(Pemilik/ Rakan

Kongsi/

Ikhtisas/ Separa

Ikhtisas*)

Nama Pasukan

(Tempatan / Asing –

nyatakan nama Negara

asing)

Tempoh

Pengalaman

Bekerja

Status

Kakitangan

(Tetap/

Masa

Dalam

Projek /

Kajian

(Bulan)

Bil

Umur

(Tahun)

Sementara*)

A.

PASUKAN PENGURUSAN

2

B.

PASUKAN PAKAR - TOPIC EXPERTS (TE)

3

C.

PASUKAN PAKAR - GENERAL EXPERTS (GE)

4.

Nota:

Semua maklumat di atas adalah mandatori untuk diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong.

1. Sekiranya ruangan di atas yang disediakan tidak mencukupi, petender hendaklah mengemukakan borang tambahan. Walau bagaimanapun, borang tambahan

tersebut hendaklah mengandungi tajuk dan bilangan medan yang sama.

*

Kakitangan Sementara termasuk Pemilik/Rakan Kongsi adalah tertakluk kepada skala gaji di Lampiran A1, A2 dan A3, manakala Kakitangan Tetap (kecuali

Pemilik/Rakan Kongsi) adalah mengikut Slip Gaji.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

……………………………………………………

Nama

No. K.P/Pasport

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

37

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

2.20

Tetap

Pemilik

PhD

University of Strathclyde, UK

22

62

1

10 FEBRUARI 2021

590613025167

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

LAMPIRAN B7

CADANGAN JADUAL PELAKSANAAN PROJEK INI

JADUAL 1 : AKTIVITI BAGI SETIAP PERINGKAT SEPANJANG TEMPOH PROJEK / KAJIAN

PENERAPAN BUDAYA MEMBAYAR CUKAI TAKSIRAN SECARA BERKALA SETIAP BULAN TANPA TUNGGAKAN KEPADA PIHAK BERKUASA TEMPATAN DI NEGERI KEDAH DARUL AMAN

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

……………………………………………………

Nama Prinsipal

No. K.P

:

:

Tarikh

Cop Firma

:

:

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

38

10 FEBRUARI 2021

590613025167

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

39

METODOLOGI YANG DICADANGKAN BAGI MENJALANKAN PROJEK/KAJIAN

INI

LAMPIRAN B8

## Secara amnya kajian yang akan dijalankan akan mengguna pakai metodologi seperti berikut:

- Desk research untuk mendapatkan gambaran awal mengenai isu,  keadaan semasa dan amalan;

- Sesi libat urus bersama pemegang taruh dan pihak berkepentingan; Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah

- Pengumpulan data melalui kaedah temuduga, Focus Group Discussion (FGD), laporan, media, dan survey terhadap kumpulan sasaran yang berkaitan;

- Membuat analisa data-data kajian serta penulisan hasil kajian dalam bentuk grafik dan bertulis.

Peringkat  1: Kajian Data Sekunder

Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti tingkah laku,  gelagat dan tren pembayar dan yang tidak membayar berdasarkan data-data sekunder. Data akan dianalisis  dari segi:

- Menganalisa  corak perbezaan tingkah laku di antara  golongan pembayar dan golongan yang culas membayar cukai.

- Menganalisa prestasi Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah berdasarkan data kutipan yang dibekalkan.

- Menganalisa faktor demografi dan kependudukan, budaya, sikap dan norma sosial responden dari golongan pembayar dan golongan yang culas membayar cukai.

Tinjauan ke atas pembayar cukai di Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah  juga akan dijalankan  menggunakan kerangka Teori Aksi Beralasan (TRA) untuk mengukur niat, sikap dan norma sosial dikalangan golongan  pembayar dan yang culas membayar. Pautan ke tinjauan akan disebarkan melalui saluran media sosial. Bagi tujuan persampelan, pemilihan responden secara rawak (random sampling) akan digunakan untuk mendapatkan kepelbagaiandari segi latar belakang  dan taraf sosioekonomi  responden dari pembayar cukai Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah.

Sampel yang terdiri daripada jumlah responden akan diperoleh berdasarkan jadual Krejcie and Morgan, (1970) ataupun pengiraan G power (G*Power to estimate power and sample size). Analisis deskriptif akan digunakan untuk mengenal pasti tahap niat, sikap dan norma sosial yang dirasakan di kalangan pembayar dan yang culas membayar cukai taksiran. Kaedah terperinci ini ada diterangkan di bawah.

Peringkat 2: Analisis Fungsi Tingkah Laku Sasaran

Jenis dan bentuk intervensi yang bakal dijalankan untuk mempastikan sasaran tingkah laku lebih tepat hanya dapat ditentukan setelah analisis fungsional dilakukan. Secara khusus, analisis ini bertujuan untuk mengenal pasti

- Anteseden tingkah laku

- Variasi dan dimensi tingkah laku

- Akibat dari tingkah laku tersebut

Potensi tingkah laku sasaran untuk projek ini adalah:

- Memberi kesedaran  akan kewajipan membayar cukai taksiran

- Berusaha melunaskan tunggakan cukai taksiran

- Ada usaha membayar cukai taksiran dalam masa yang ditetapkan

Untuk dapat menggambarkan tingkah laku sasaran dengan perincian yang mencukupi, kajian temu ramah seperti berikut akan dilakukan. Temu ramah pertama akan dilakukan dengan pembayar cukai dan juga golongan yang culas membayar cukai . Temu ramah itu bertujuan untuk mengenal pasti anteseden, kepelbagaian dan dimensi tingkah laku, dan akibat tingkah laku di antara mereka yang mempunyai hartanah dan wajib membayar cukai taksiran. Persampelan rawak sistematik akan digunakan (berdasarkan senarai dari Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah, jumlah sebenar akan ditentukan kemudian mengikut kesesuaian dan kadar saturasi data yang terkumpul. Temu ramah separa berstruktur akan dilakukan dengan individu berkenaan oleh penemuduga terlatih. Memandangkan sekatan yang dikenakan oleh PKP (Perintah Kawalan Pergerakan), wawancara besar kemungkinan akan dilakukan melalui platform video dalam talian. Pengenalpastian kata kunci masa nyata, dan penjelasannya bila perlu, akan dilakukan untuk menghasilkan gambaran yang baik mengenai tingkah laku sasaran informer.

dds

(3) Satu set wawancara kedua akan dilakukan dengan pihak PBT terdiri dari pegawai dan pemegang taruh berkaitan dari Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah. Tujuan kajian ini adalah untuk mengenal pasti halangan untuk melakukan tingkah laku yang dikenal pasti dalam temu bual sebelumnya. Temu ramah akan dilakukan dengan menggunakan Behavioral Insights Barrier Identification Tool. Ini akan digunakan untuk menghasilkan daftar kemampuan, peluang dan motivasi untuk melakukan tingkah laku sasaran.

Melalui persampelan rawak mudah, diharapkan informer untuk temubual dapat mewakili semua golongan informer dari Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah. Temu ramah ini akan dilakukan oleh penemuduga terlatih.

Berdasarkan kajian ini, laporan analisis fungsional akan dihasilkan. Ini akan mengenal pasti anteseden penting dari tingkah laku, rentang tingkah laku, dan akibatnya. Laporan ini akan digunakan untuk merancang kajian selanjutnya, terutama bagi mencadangkan instrumen intervensi dan lain-lain langkah pengubalan polisi berkaitan bayaran cukai taksiran di masa hadapan.

Rajah 1. Proses kajian

Kerangka Metodologi khusus untuk kajian baseline:

- Tentukan populasi, kerangka persampelan dan tempat penyelidikan

- Mengenal pasti populasi pembayar cukai taksiran untuk disampelkan.

- Perlu bantuan dan ditentukan oleh pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah.

- Memilih teknik soalselidik

- Kami memilih untuk melakukan soalselidik melalui internet (atas talian)

- Responden boleh memilih untuk menjawab melalui apa sahaja alat peranti, asalkan mempunyai sambungan internet.

- Pembinaan soalan soalselidik dibina berdasarkan teori “Theory of Reasoned Action (TRA), Theory of Planned Behaviour (TPB) dan Teori Kognitif Sosial”  (Azjen, 1988, Bandura, 1986, Fishbein & Azjen, 1975).

- Theory Reasoned Action (TRA) dari Fishbein dan Ajzen (1975) adalah merupakan sebuah teori psikologi yang sering digunakan untuk meramal serta menerangkan tingkah laku seseorang individu.Melalui teori ini, tingkah laku individu dipengaruhi oleh niat, sikap, subjective norm.

- Tingkah laku berdasarkan niat merujuk kepada keyakinan atau kemungkinan seseorang individu melakukan sesuatu perkara sehingga ianya berlaku. (Ajzen & Fishbein, 1980; Fishbein & Ajzen, 1975).

- Sikap adalah kepercayaan atau perasaan seseorang individu yang mendorong individu ke arah melakukan sesuatu tingkah laku (Ajzen & Fishbein,1980).

- Subjective norm pula adalah tingkah laku yang akan mempengaruhi individu untuk melaksanakan sesuatu tindakan adalah disebabkan oleh dorongan sekeliling (contoh, rakan, pasangan dan keluarga) (Godin, 1993)

- Subjective norm turut membincangkan bahawa pengaruh dari individu lain akan mempengaruhi tingkah-laku seseorang individu (Zhou, 2011)

- Pembangunan Instrumen

- merupakan sumber bagi item-item pengukuran yang digunakan bagi soal selidik dalam kajian ini. Instrumen kajian adalah berdasarkan kepada item-item pengukuran yang diubah suai daripada dapatan kajian lampau ke dalam konteks kajian ini. Instrumen ini diukur menggunakan skala likert di mana responden telah diminta untuk menandakan darjah setuju pada penyataan skala 1 sehingga 5 (1=sangat tidak bersetuju dan 5= sangat bersetuju).

- Ujian Rintis

- Ujian rintis akan dijalankan terhadap sejumlah responden dari kalangan penduduk yang layak membayar cukai taksiran Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah bagi menambahbaik instrumen yang dibina.

- Misalnya keperluan mengukur Skor Cronbach’s Alpha melalui kajian rintis adalah perlu kerana skor melebihi 0.7. bagi memastikan kesahan kandungan instrumen.

- Pengesahan kandungan dan penambahbaikan Instrumen

- Kesahan kandungan adalah sebuah proses untuk melihat kesesuaian setiap instrumen soal selidik tersebut bagi mengukur konstruk.

- Perbincangan akan diadakan dengan pihak MPC dan juga pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah.

- Pengumpulan data

- Teknik pengumpulan data dalam projek ini adalah menggunakan kaedah soal selidik secara atas talian (online)

- Responden hanya perlu melawat laman web yang bakal disediakan dan akan terus dapat menjawab soal selidik tersebut.

- Pautan ke laman web akan dihantar kepada responden melalui aplikasi WhatsApp ataupun media sosial yang lain seperti facebook, twitter, instagram dan sebagainya. Kaedah ini bagi memastikan kejayaan kajian terutama di musim wabak Covid19 yang melanda masakini. Kerjasama dan sokongan dari pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah juga amat diperlukan.

- Selain dari itu beberapa sessi temuduga (functional analysis) akan juga dijalankan dengan pihak berkaitan dan berkepentingan seperti pegawai dari pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah sendiri dan lain-lain.

- Analisis dan Interpretasi Dapatan.

- Kajian yang bakal dijalankan ini adalah merupakan kajian rentas keratan (cross sectional study). Kajian rentas keratan melibatkan melihat orang yang berbeza pada satu ciri utama pada satu titik tertentu pada waktunya. Data dikumpulkan pada masa yang sama dari orang yang serupa dengan ciri-ciri lain tetapi berbeza dengan faktor utama minat seperti umur, tahap pendapatan, atau lokasi geografi.

- Kajian ini telah menggunakan teknik asas analisis deskriptif, di mana frekuensi(kekerapan) dan peratusan responden dizahirkan dalam bentuk graf dan juga jadual berkaitan. Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran (deskripsi) tentang sesuatu data itu bagi mengambarkan tingkahlaku para responden.

- Sementara itu pula, kaedah temuduga berupaya memberi gambaran yang terperinci mengenai phenomena yang bakal ditemui.

Pensampelan

Kajian ini menggunakan kaedah pensampelan tujuan (purposive sampling). Kaedah pensampelan tujuan digunakan apabila sesebuah kajian akan memilih sampel-sampel tertentu dari sebuah populasi. Ringkasnya, responden yang dipilih adalah responden yang boleh memberikan maklumat atau pengalaman yang diperlukan dalam sesebuah kajian (Bernard, 2002; Lewis & Sheppard, 2006). Kaedah ini adalah lebih pragmatik dan bersesuaian untuk mencapai sesuatu tujuan dalam penyelidikan.

Bagi konteks projek ini, penyelidik memerlukan senarai maklumat dari pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah, oleh itu kerjasama dari pihak MPSP amatlah penting.

- Populasi

Kajian dalam talian ini melibatkan responden yang terdiri dari pembayar cukai taksiran di Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah dan juga golongan yang culas dari membayar cukai berkenaan.

Pensampelan

Kajian ini menggunakan kaedah pensampelan tujuan (purposive sampling). Kaedah pensampelan tujuan digunakan apabila sesebuah kajian akan memilih sampel-sampel tertentu dari sebuah populasi. Ringkasnya, responden yang dipilih adalah responden yang boleh memberikan maklumat atau pengalaman yang diperlukan dalam sesebuah kajian (Bernard, 2002; Lewis & Sheppard, 2006). Kaedah ini adalah lebih pragmatik dan bersesuaian untuk mencapai sesuatu tujuan dalam penyelidikan.

Bagi konteks projek ini, penyelidik memerlukan senarai maklumat dari pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah, oleh itu kerjasama dari pihak MPSP amatlah penting.

- Populasi

Kajian dalam talian ini melibatkan responden yang terdiri dari pembayar cukai taksiran di Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah dan juga golongan yang culas dari membayar cukai berkenaan.

- Pensampelan

Responden adalah terdiri dari penduduk di Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah, mereka ini mewakili jumlah populasi pembayar culai taksiran dan juga yang culas membayar cuai taksiran. (tertakluk kepada perbincangan yang akan dilakukan dengan pihak pemegangtaruh; MPC dan juga pihak Majlis Perbandaran Sungai Petani di Negeri Kedah).

Jadual 5: Senarai PBT dan alamat di Negeri Kedah

DOKUMEN ASAL / SALINAN NO.__ DARIPADA 4

(sila pilih dokumen asal atau salinan. Jika salinan, sila nomborkan salinan)

CADANGAN KOS

LAMPIRAN C1 – MUKA DEPAN DAN SENARAI SEMAK DOKUMEN MANDATORI

UNTUK CADANGAN KOS

Senarai semak berikut perlulah dimasukkan sebagai MUKA DEPAN di dalam Cadangan

Kos. Perunding hendaklah memastikan Cadangan Kos adalah lengkap merangkumi

semua item-item yang dinyatakan di bawah. Kegagalan perunding melaksanakan

demikian akan mengakibatkan Cadangan Pelawaan Tidak Akan Dipertimbangkan.

NO SIRI DOKUMEN PELAWAAN: MPC 5/2021

(sila isi no. siri di atas seperti yang tertera di muka depan dokumen pelawaan)

Sila Tanda (√)

No.

Ditanda oleh

Jawatankuasa

Pembuka

Muka Surat

di

Cadangan

Kos

Ditanda

oleh

Perunding

Dokumen Yang Perlu Diserahkan

Pelawaan

Pengiraan Keseluruhan Anggaran Kos

Perunding (termasuk Yuran Perunding

dan Kos Imbuhan Balik) mengikut

format di Lampiran C1

Pengiraan Yuran Perunding Secara

Input Masa & Charge Rate mengikut

format di Lampiran C2

1.

2.

Pengiraan Anggaran Kos Imbuhan Balik

mengikut format di Lampiran C3

3.

4.

Satu (1) Pendrive mengandungi soft

copy

Cadangan Kos yang telah

lengkap diisi oleh perunding

PENGESAHAN OLEH PERUNDING

Dengan ini saya mengesahkan bahawa saya telah membaca dan memahami semua syarat-

syarat yang dinyatakan di atas dan semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan

lengkap.

.....................................................

Nama Prinsipal

No. K.P

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

40

590613025167

42

41

√

-

√

√

10 FEBRUARI 2021

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

LAMPIRAN C1

PENGIRAAN KESELURUHAN ANGGARAN KOS PERUNDING

(TERMASUK YURAN PERUNDING DAN KOS IMBUHAN BALIK)

Bil.

Perkara

Jumlah (RM)

(1) Yuran Perunding

A. Kakitangan Ikhtisas

B. Kakitangan Separa Ikhtisas

JUMLAH (1)

(2) Kos Imbuhan Balik

i. Tiket Penerbangan Tempatan/Antarabangsa

ii. Lain-lain Perbelanjaan Berkaitan Dengan

Perjalanan termasuk Teksi

iii. Tuntutan Perjalanan Kenderaan (Mileage

Claims)

iv. Elaun Penginapan dan Sara Hidup

v. Kos Perhubungan

vi. Kos Dokumentasi Dan Penyediaan Laporan

vii. Kos Bagi Menjalankan Projek / Kajian Selidik

JUMLAH (2)

JUMLAH KESELURUHAN KOS PERUNDING (1)+(2)

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar

dan lengkap.

……………………………………………………

Nama Prinsipal

No. K.P

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

41

38,860.80

38,860.80

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

Tiada

590613025167

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

10 FEBRUARI 2021

LAMPIRAN C2

PENGIRAAN YURAN PERUNDING SECARA INPUT MASA

(1)

Gaji

(2)

(3)

Status

Tempoh

Faktor

Kakitangan Pengalaman

Pokok

(Sebulan)

RM

Input Masa

(Bulan)

Pengganda

(Rujuk

Lampiran A4)

Jumlah Yuran

Bil

Nama

(Tetap/

Bekerja

(Tahun)

Sementara)

RM

A) YURAN PERUNDING BAGI KAKITANGAN IKHTISAS (INPUT MASA)

1

Dr. Mohhidin Othman

Tetap

22

11,040

2.20

1.6

38,860.80

JUMLAH KECIL (i)

2.20

1.6

38,860.80

B) YURAN PERUNDING BAGI KAKITANGAN SEPARA IKHTISAS (INPUT MASA)

JUMLAH KECIL (ii)

JUMLAH BESAR YURAN PERUNDING: (i) + (ii)

2.20

1.6

38,860.80

38,860.80

Nota/Peringatan:

1. Kadar Faktor Pengganda (FP) hendaklah tidak melebihi kadar maksimum yang ditetapkan dalam Lampiran A4 mengikut jenis

kakitangan yang dicadangkan perunding.

2. Gaji Pokok adalah gaji kasar dan tidak termasuk apa-apa elaun serta lain-lain bayaran kepada kakitangan perunding.

3. Gaji Pokok bagi mana-mana kakitangan tetap firma yang berkhidmat selama 1 tahun dan ke atas adalah berdasarkan slip gaji

KECUALI pemilik firma/rakan kongsi/lembaga pengarah. Pemilik firma/rakan kongsi/lembaga pengarah adalah tertakluk kepada

skala gaji maksimum sebagaimana dinyatakan di Lampiran A1. Manakala gaji pokok bagi mana-mana kakitangan sementara dan

kakitangan tetap firma yang berkhidmat kurang daripada 1 tahun adalah tertakluk kepada skala gaji maksimum sebagaimana

dinyatakan di Lampiran A2 dan Lampiran A3. Kerajaan berhak membuat pelarasan ke atas gaji pokok kakitangan yang ditawarkan

perunding di atas sekiranya didapati ia melebihi skala maksimum di dalam Lampiran A1 – A3.

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

42

4. Perunding tidak perlu mengemukakan slip gaji dan penyata KWSP sebagai dokumen sokongan bagi kakitangan yang

dinamakan. Ini adalah kerana adalah memadai pengesahan yang akan ditandatangani oleh perunding mengesahkan

bahawa maklumat yang dikemukakan adalah benar dan sahih. Sekiranya Kementerian ini mendapati maklumat yang

dikemukakan oleh perunding adalah tidak benar dan diragui dan terbukti maklumat tersebut adalah palsu, perunding

akan dikenakan tindakan berdasarkan SPP Bil. 6 Tahun 2010 sekali gus mengakibatkan tawaran projek ditarik balik.

5. Semua medan hendaklah diisi dan tidak boleh dibiarkan kosong serta terutamanya Gaji, Input Masa, Faktor Pengganda bagi setiap

kakitangan hendaklah diperincikan dan tidak boleh dikira secara lump sum.

6. Sekiranya ruangan di atas yang disediakan tidak mencukupi, perunding hendaklah mengemukakan borang tambahan. Walau

bagaimanapun, borang tambahan tersebut hendaklah mengandungi tajuk dan bilangan medan yang sama.

7. Kegagalan perunding untuk mematuhi arahan di atas boleh menjejaskan penilaian ke atas Cadangan Kos perunding.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

……………………………………………………

Nama Prinsipal

No. K.P

:

:

Tarikh

Cop Firma

:

:

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

43

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

10 FEBRUARI 2021

590613025167

LAMPIRAN C3

PENGIRAAN ANGGARAN KOS IMBUHAN BALIK

No.

Imbuhan Balik

Item

Perincian

(RM)

Jumlah Kos

(RM)

1

Tiket Penerbangan Tempatan/Antarabangsa

Contoh:

i. Tiket Penerbangan Pergi & Balik (Kuala

Lumpur – Kedah) untuk 2 orang

500 X 2

-

JUMLAH KECIL

2

Lain-lain Perbelanjaan Berkaitan Dengan

Perjalanan termasuk Teksi

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

JUMLAH KECIL

3

4

5

6

7

Tuntutan Perjalanan Kenderaan (Mileage Claims)

Elaun Penginapan dan Sara Hidup

Kos Perhubungan

Kos Dokumentasi Dan Penyediaan Laporan

Kos Bagi Menjalankan Projek / Kajian Selidik

JUMLAH BESAR KOS IMBUHAN BALIK

Nota:

1. Kos imbuhan balik hendaklah tidak melebihi kadar-kadar di dalam Lampiran A5.

2. Sekiranya ruangan di atas yang disediakan tidak mencukupi, perunding hendaklah mengemukakan borang tambahan. Walau

bagaimanapun, borang tambahan tersebut hendaklah mengandungi tajuk dan bilangan medan yang sama.

Dengan ini saya mengesahkan bahawa semua maklumat yang dikemukakan adalah benar dan lengkap.

……………………………………………………

Nama Prinsipal

No. K.P

Tarikh

:

:

:

:

Cop Firma

Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC)

44

DR. MOHHIDIN BIN OTHMAN

10 FEBRUARI 2021

590613025167

Tiada

LAMPIRAN D

TERMA RUJUKAN PROJEK / KAJIAN

(Terms of Reference)

PROJECT TITLE

1.

BACKGROUND

2.

3.

OBJECTIVE

SCOPE OF WORK

3.1 XXXXX

4.

5.

OUTPUT / DELIVERABLES

4.1 XXXX

OUTCOME*

5.1 XXXX

5.2 XXXX

6.

REPORTS & TIMELINE

6.1 Duration of the project: 3 months

6.2 The Consultant shall submit the following reports according to the

timeline stipulated as follows:

Report

Timeline

i.    Interim Report

ii.  Final Report

5 week

12 weeks

45

7.

PAYMENT

7.1 Payment shall be made in accordance to the following schedule:

Report

Payment (%)

Acceptance of Interim Report

Acceptance of Final Report

i

40

60

100%

46

ii

CONTOH DAN SEBAGAI PANDUAN SAHAJA

LAMPIRAN E

SPESIFIKASI TEKNIKAL

KERANGKA KERJA DASAR INDUSTRI 4.0 MALAYSIA

1.

2.

TAJUK PROJEK / KAJIAN

Kerangka Kerja Dasar Industri 4.0 Malaysia

OBJEKTIF PROJEK / KAJIAN

Objektif kajian adalah seperti berikut :

Kajian ini bertujuan untuk membangunkan Kerangka Kerja Dasar Industri 4.0

yang komprehensif dengan strategi dan inisiatif yang jelas yang akan

dilaksanakan bagi mencapai wawasan kedudukan Malaysia sebagai pemimpin

global dalam pembuatan pintar (smart manufacturing) dan perkhidmatan

berkaitan di Asia Pasifik dan destinasi utama untuk industri berteknologi tinggi,

menjelang 2030.

3.

1.

METODOLOGI PROJEK / KAJIAN

Sila nyatakan

SKOP DAN BATASAN PROJEK / KAJIAN

Skop kerja pada dasarnya adalah untuk merangka Kerangka Kerja Dasar

Industri 4.0 untuk Malaysia, dengan mengambil kira kajian sedia ada yang

sedang dijalankan oleh MIDA bertajuk “Future of Manufacturing: Industry 3 +

2” dan inisiatif-inisiatif yang telah dilaksanakan oleh MITI melalui Pasukan

Petugas Peringkat Tertinggi bagi Merangka Dasar Industri 4.0 Malaysia.

Maklumat terperinci adalah seperti Terma Rujukan berlampir.

2.

IMPLIKASI KEWANGAN

Kajian ini telah dipersetujui untuk dijalankan dengan menggunakan peruntukan

XXXXX sebanyak RM500,000. Perunding hendaklah memberikan anggaran

kos secara terperinci bagi menjalankan kajian ini.

3. PELANTIKAN PERUNDING

6.1

Pelantikan perunding adalah berdasarkan tahap keupayaan,

kewibawaan dan pengalaman perunding dalam melaksanakan kajian.

47

6.2

Perunding hendaklah melantik penyelidik yang mempunyai kelayakan

seperti berikut:

(i)

Kelayakan akademik sekurang-kurangnya diperingkat sarjana;

dan

(ii)

Berpengetahuan dan berpengalaman mengenai bidang kajian

atau pernah terlibat dalam mana-mana penyelidikan seumpama

ini.

7.

TANGGUNGJAWAB PERUNDING

Perunding yang dilantik hendaklah:

7.1 Menentukan metodologi penyelidikan mengikut norma kajian dan

menyediakan saiz sampel yang memenuhi keperluan kajian.

7.2 Merekabentuk instrumen kajian untuk kelulusan berdasarkan panduan

seperti di Lampiran dan menjalankan kajian rintis.

7.3 Merangka dan menjalankan kerja-kerja lapangan kajian.

7.4 Menganalisis data setelah mendapat maklum balas daripada

responden.

7.5 Mematuhi tempoh pelaksanaan kajian yang ditetapkan oleh MITI dan

melaporkan status kajian secara bertulis dari semasa ke semasa

7.6 Membentangkan hasil dapatan awal kajian kepada Pelaksana.

7.7 Menyedia dan membentangkan laporan interim kepada Pelaksana.

7.8 Menyedia dan membentangkan laporan akhir kajian kepada Pelaksana.

7.9 Menyediakan laporan akhir kajian dalam bentuk bercetak dan softcopy.

PELAKSANAAN KAJIAN

8.

8.1

8.2

Kajian hendaklah dilaksanakan dalam tempoh dua (2) bulan bermula

................ 2017.

Jadual pelaksanaan kajian yang terperinci hendaklah diserahkan

kepada MITI selepas tiga (3) hari dari tarikh bermulanya kajian.

48

9.

LAPORAN KAJIAN

Perunding yang dilantik perlu mematuhi perkara-perkara berikut:

9.1

Membentangkan laporan kemajuan kajian kepada Jawatankuasa

Teknikal pada peringkat pertengahan kajian.

9.2 Menyedia dan membentangkan laporan interim kepada Jawatankuasa

Pelaksana.

9.3 Menyedia dan membentangkan laporan akhir kajian kepada

Jawatankuasa Pelaksana.

9.4

Laporan akhir kajian perlu diserahkan kepada MITI sebanyak 200

naskhah dalam bentuk bercetak (hard copies), apps dan salinan

softcopy.

9.4

MITI mempunyai hak untuk menyunting laporan kajian mengikut

keperluan dari masa ke masa untuk tujuan penambahbaikan dan

menangani isu-isu sensitif iaitu:

(i)

(ii)

Semasa proses laporan kajian dibuat; dan

Laporan akhir kajian

9.5

9.6

Perunding perlu menyedia dan menyerahkan Ringkasan Eksekutif

kepada MITI dua (2) minggu sebelum penyerahan laporan akhir kajian.

Laporan penuh dan Ringkasan Eksekutif kajian hendaklah disediakan

dalam Bahasa Inggeris.

10.

SYARAT AM

Perunding perlu mematuhi syarat-syarat berikut:

10.1 Mengemukakan Salinan Sijil Pendaftaran dengan Kementerian

Kewangan Malaysia dan Pendaftaran Kontraktor Bumiputera yang

masih sah tempoh lakunya.

10.2 Berdaftar dengan Kementerian Kewangan dan masih sah tempohnya

di bawah kod bidang 340103 (Kajian Ekonomi).

10.3 Menyerahkan profil penyelidik berserta salinan sijil kelayakan akademik.

49

10.4 Menyiapkan kajian dalam tempoh yang ditetapkan.

10.5 Hakcipta laporan kajian adalah menjadi milik Kementerian Perdagangan

Antarabangsa dan Industri.

11.

KEMUDAHAN MITI

MITI tidak akan menyediakan peralatan, kemudahan dan perkhidmatan lain

bagi menjalankan kajian ini.

Sekiranya memerlukan maklumat lanjut mengenai kajian, sila hubungi

pegawai berikut:

1.

2.

Alamat:

50

LAMPIRAN F

TEMPLATE DRAF PERJANJIAN YANG AKAN DIGUNAKAN BAGI PROJEK INI

51