PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA

TERMA RUJUKAN

PERLANTIKAN PERUNDING BAGI

KAJIAN KES BEHAVIOURAL INSIGHTS 2021

(MENGGALAKKAN MASYARAKAT BELIA MALAYSIA MENJADI LEBIH INOVATIF SELARAS DENGAN MATLAMAT DSTIN)

PERLANTIKAN PERUNDING BAGI KAJIAN KES BEHAVIOURAL INSIGHTS 2021

A.	LATAR BELAKANG

- Perbadanan Produktiviti Malaysia (MPC) telah diberi mandat oleh Kerajaan untuk melaksanakan Kajian Behavioural Insights (BI) di Malaysia pada tahun 2021, selari dengan aspirasi Kerajaan untuk menggunapakai kaedah BI dalam membangunkan polisi awam dan peraturan yang berkualiti dan berkesan.

- Penggubalan dasar berunsurkan perihal tingkah laku menekankan tentang kepentingan mengkaji pelbagai pengaruh, memberi perhatian kepada faktor-faktor sosial, psikologi dan ekonomi yang mempengaruhi pemikiran dan perlakuan seseorang individu selain memberi penyelesaian yang kreatif dalam berdepan cabaran yang sukar, selalunya dengan kos yang rendah. Ianya juga dapat membantu penggubal dasar untuk mengelak beberapa perangkap dan sikap berat sebelah dalam membuat keputusan yang akan mempengaruhi semua individu.

- Objektif kajian ini adalah untuk menerapkan kaedah Behavioural Insights (BI) dalam pengubalan sesuatu dasar atau peraturan. Kaedeh BI akan menjadikan intervensi kerajaan lebih berkesan dengan kos pematuhan peraturan yang lebih rendah dan pembentukkan polisi berasaskan bukti dan lebih bersifat human centric -  Kajian ini khususnya dilaksanakan untuk mengenalpasti isu dan cabaran kes  serta mengesyorkan pelan tindakan dan cadangan penambahbaikan bagi permasalahan tersebut.

- Inovasi adalah kunci kepada kejayaan sesebuah negara dan ia memerlukan satu ekosistem yang menggalakkan budaya inovasi di kalangan masyarakat Malaysia. Bagi menggalakkan masyarakat menjadi lebih inovatif ia memerlukan sokongan daripada semua pihak seperti keluarga, institusi pendidikan, komuniti, kerajaan dan paling penting individu itu sendiri.

- Golongan belia ini adalah pelapis dan masa depan negara. Oleh itu, amat penting kepada golongan ini untuk menanam semangat sukakan kepada STI. Apabila semangat ini dipupuk, golongan ini akan mempunyai dorongan yang kuat untuk menguasai ilmu sains, menghasilkan inovasi, menggunakan hasil produk inovasi rakyat tempatan dan seterusnya membangunkan industri sains dan teknologi kearah pasaran global.

B.	OBJEKTIF KAJIAN

- Objektif utama kajian kes ini dijalankan adalah untuk menerapkan penggunaan kaedah Behavioural Insights (BI) dalam penggubalan sesuatu polisi atau peraturan, di mana inisiatif ini diharap dapat mewujudkan peraturan yang berkualiti, mengurangkan beban peraturan yang tidak perlu dan seterusnya berupaya meningkatkan produktiviti negara.

- Objektif kajian kes ini adalah untuk melaksanakan pendekatan Behavioural Insights (BI) dengan:

  - Mengenalpasti jurang, isu dan permasalahan utama kajian;

  - Mengenalpasti keadaan semasa dan menganalisa cabaran secara terperinci;

  - Membangunkan instrumen yang paling berkesan dalam pengumpulan data; dan

  - Mengesyorkan pelan tindakan dan cadangan penambahbaikan untuk menggalakkan penerimaan dan pengaplikasian STI di kalangan belia

C.	SKOP KAJIAN

Untuk mencapai objektif-objektif yang dinyatakan diatas, adalah dirancang akan

diadakan:

  - Penilaian terhadap isu dan status semasa berkenaan penerimaan dan pengaplikasian STI kumpulan sasar melalui sudut pandangan Behavioural Insights (BI).

  - Mengkaji intervensi Behavioural Insights (BI) dalam menggalakkan penerimaan dan pengaplikasian STI oleh responden terpilih dalam kumpulan sasar

  - Kumpulan sasar adalah golongan belia berumur diantara 15 sehingga 30.

  - Lokasi kajian adalah persekitaraan Wilayah Persekutuan dan Selangor.

D.	METODOLOGI KAJIAN

Kajian yang dijalankan akan menggunapakai metodologi seperti berikut:

  - Desk research untuk mendapatkan gambaran awal mengenai isu,  keadaan semasa dan amalan;

  - Sesi libat urus bersama pemegang taruh dan pihak berkepentingan;

  - Pengumpulan data melalui kaedah temuduga, Focus Group Discussion (FGD), laporan, media, dan survey bersama kumpulan pemegang taruh yang berkaitan; dan

  - Membuat analisa kajian dalam bentuk grafik dan bertulis bagi memudahkan penyampaian hasil penemuan kajian.

E.	JANGKAAN DAPATAN KAJIAN

- Hasil penemuan kajian akan digunakan sebagai input kepada pemegang taruh (stakeholders) dalam usaha untuk menambahbaik peraturan atau polisi sedia ada agar ianya selari dengan aspirasi dan keperluan negara. Jangkaan dapatan dari kajian ini adalah:

  - Laporan Kajian Kes

  - Cadangan penambahbaikan; dan

  - Cadangan intervensi kajian

F.	TEMPOH KAJIAN

- Jangka masa projek adalah selama tiga (3) bulan. Tiada lanjutan tempoh masa akan diberikan.

- Bagi memastikan maklumat yang diperoleh dalam pelaksanaan kajian seiring dengan matlamat MPC, dapatan kajian perlu dikemukakan mengikut peringkat pelaksanaan kajian seperti berikut:

- Laporan Awal: dikemukakan kepada MPC pada/sebelum hujung bulan pertama;

- Laporan Interim: dikemukakan kepada MPC pada/sebelum hujung bulan kedua; dan

- Laporan Akhir: dikemukakan/dibentangkan kepada MPC pada/sebelum hujung bulan ketiga.

Walau bagaimanapun, dalam kes-kes yang tertentu, pihak MPC berhak untuk memohon kerjasama perunding untuk membuat pembentangan untuk mana-mana laporan pada bila-bila masa yang diperlukan.

G.	PENYALURAN YURAN PROFESIONAL

1.	Pembayaran yuran kepada perunding akan dijalankan mengikut terma berikut:

- Pembayaran pertama (50%) dibuat selepas Laporan Awal dikemukakan kepada MPC; dan

- Pembayaran terakhir (50%) dibuat selepas Laporan Akhir diserahkan kepada MPC dalam bentuk softcopy.

H.	PENYERAHAN

1.	Selepas laporan akhir dibentangkan kepada MPC dan dimurnikan, 	perkara-perkara seperti berikut hendaklah dihantar selewat-lewatnya tujuh

(7) hari dari tarikh pembentangan:

- Satu (1) naskah Laporan Akhir Projek yang lengkap dan komprehensif dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. Laporan Akhir Projek juga perlu mengandungi Abstrak dan Rumusan Eksekutif.

- Laporan Akhir Kajian dalam bentuk softcopy dan dalam bentuk MS Word; dan

- Slaid pembentangan dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris

I.	SKOP TUGAS

1.	Perunding yang dilantik mestilah:

- Menjadi ketua projek bagi kertas cadangan yang telah diluluskan oleh MPC;

- Membina dan melaksanakan konsep, rangka kerja, metodologi dan pendekatan terperinci bagi keseluruhan projek;

- Mengurus ahli kumpulan dan memantau aktiviti kumpulan yang berkaitan dengan pengurusan dan pelaksanaan projek, termasuk pengurusan, kemajuan dan pelaporan projek;

- Mengatur sebarang perundingan termasuk perbincangan atau mesyuarat bersama pihak luar;

- Menyeleras kerja-kerja ahli kumpulan agar selaras dengan pelan pelaksanaan projek secara keseluruhan;

- Menyediakan setiap laporan secara terperinci yang akan dikemukakan dan/atau dibentangkan kepada MPC;

- Menghadiri sebarang perbincangan yang berkaitan kes kajian BI bersama MPC dan pihak luar;

- Bertanggungjawab mengetuai pembentangan kepada Pengurusan MPC; dan

- Memastikan perbelanjaan bagi projek dibuat secara berhemah dan mematuhi peraturan Kewangan Kerajaan yang sedang berkuatkuasa.

J. 	CARTA PERBATUAN PELAKSANAAN KAJIAN

Tempoh kajian adalah selama 3 bulan. Bersama-sama ini disertakan carta perbatuan kajian:

| ## Bulan | ## 1 |  |  |  | ## 2 |  |  |  | ## 3 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## Aktiviti/Minggu | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 | ## 1 | ## 2 | ## 3 | ## 4 |
| ## Laporan Awal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Laporan Interim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ## Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

K.	KAEDAH PENETAPAN KOS PERKHIDMATAN PERUNDING

- Penetapan kos perkhidmatan perunding bagi kajian ini hendaklah menggunapakai kaedah penetapan kos perkhidmatan perunding seperti di Pekeliling Perbendaharaan Malaysia PK 3.2 – Kos Perkhidmatan Perunding

Kos projek yang disalurkan adalah muktamad. Sebarang penambahan kos tidak akan ditanggung oleh MPC.

L.	HAK MILIK MPC KE ATAS LAPORAN PROJEK, REKOD-REKOD DAN DOKUMEN YANG BERKAITAN

1.	Semua laporan dan data yang berkaitan seperti peta, rajah, lukisan, statistik dan rekod atau bahan yang dikumpulkan atau disediakan dalam tempoh projek ini adalah sulit dan hendaklah menjadi harta milik MPC sepanjang masa penyediaan projek dan selepas projek dilaksanakan.

2.	Perunding yang dilantik dan/atau ahli kumpulan tidak boleh bertindak atau melakukan sebarang penyebaran hasil kajian ini tanpa mendapat kebenaran secara bertulis daripada MPC.

M.	TINDAKAN TATATERTIB

1.	MPC berhak mengambil tindakan tatatertib yang bersesuaian ke atas perunding yang telah melanggar syarat-syarat sebagaimana yang termaktub dalam Terma Rujukan ini.

2.	Sekiranya perunding tidak dapat menamatkan projek sebagaimana yang telah diamanahkan/dijanjikan, MPC berhak mengambil tindakan tatatertib yang bersesuaian seperti berikut:

- Mengeluarkan Surat Tunjuk Sebab kepada perunding yang berkaitan;

- Memberi notis bertulis penamatan perkhidmatan perunding bagi projek yang sedang dilaksanakan;

- Dana bagi projek akan diberhentikan dan Perunding dan ahli kumpulan akan di senarai hitam daripada projek-projek MPC.

- Dana yang telah disalurkan perlu dipulangkan sepenuhnya kepada MPC dalam masa tujuh (7) hari dari tarikh notis dikeluarkan; dan

- Dana yang masih berbaki dan belum digunakan tidak akan disalurkan kepada perunding.

PERBADANAN PRODUKTIVITI MALAYSIA (MPC)